兰州北山生态建设管护中心关于报送

2024年中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评的报告

白龙江林业保护中心规财处：

根据白龙江林业保护中心转发《甘肃省林业和草原局关于开展2024年中央对地方转移支付资金绩效自评工作的通知》要求，现将兰州北山生态建设管护中心关于报送2024年中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评报告如下：

- 基本情况

（一）项目整体情况

根据《甘肃省林业和草原局关于提前下达2024年中央林业草原改革发展资金任务计划的通知》（甘林规发〔2023〕444号）、《甘肃省林业和草原局关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金任务计划的通知》（甘林规发〔2024〕18号）、《甘肃省林业和草原局关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升任务计划的通知》（甘林规发〔2023〕717号）精神，我中心涉及的中央项目资金有三项，一是中央林业草原改革发展资金、二是中央林业草原保护恢复资金、三是2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升项目资金。

（二）项目资金下达和执行情况

中央林业草原改革发展项目资金下达我中心共30.00万元，其中：森林防火项目下达资金20.00万元；有害生物防治项目下达资金10.00万元；

中央林业草原保护恢复项目下达我中心共1493.00万元，其中：社会保险补助项目下达资金600.00万元；政策性社会性补助项目下达资金893.00万元；

2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升项目下达资金301.00万元；

各项目资金全部下达到位，并全部执行完毕。

- 项目年度目标和完成情况

- 中央林业草原改革发展资金项目年度目标：林区职工群众森林防火、禁火意识明显提升；项目覆盖区内干部职工业务能力明显增强，森林火灾防控和资源管理水平有效提升；  通过项目建设，实现“无森林火灾、无人员伤亡”的年度总目标；完成有害生物防治面积2.266万亩。经自查，项目全部实施完毕，与年初预算指标一致。

- 中央林业草原保护恢复项目年度目标：按月及时足额缴纳职工养老保险、工伤保险、工伤保险、医疗保险，足额保障人员工资。经自查，项目全部实施完毕，与年初预算指标一致。

- 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升项目年度目标：安装DN200镀锌管1000米、DN100镀锌管4500米、DN25镀锌管300米及配套阀门、喷头等；培育优良乡土树种面积380亩，栽植侧柏、大李杏、黑枸杞等，配套灌溉设施；新建温室大棚900平方米及配套供水、供电设施，土壤改良等；安装钢架树脂瓦屋面350平方米；拆除危墙49米并重建；安装排烟管道27道；改造室外卫生间、洗澡间各1间；更换室内卫生间防水、墙地面砖、给排水管道；维修蓄水池1座；改造温棚230平方米等。经自查，项目全部实施完毕，与年初预算指标一致。

- 二、综合评价结论

经自评，各项目均已完成年初预定目标，自评结果为“优”。

三、绩效自评工作组织开展情况

根据白龙江林业保护中心转发《甘肃省林业和草原局关于开展2024年中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我中心开展了由规则科牵头，各项目相关部门配合的绩效自评工作，将2024年中央财政资金及涉及的项目全部纳入我中心绩效自评范围，现已完成全部项目的绩效自评工作。

- 林业草原改革发展资金

- 下达我中心的林业改革发展资金30.00万元（森林防火项目20.00万元、林业有害生物防治项目10.00万元），具体如下：

1.项目支出预算执行情况

项目资金全部支付完成，资金支付率100%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析

- 经自评，年初设定的总体绩效目标全面完成。

3.各项指标完成情况分析

（1）数量指标：鼠兔害防治完成面积共计2000亩，松材线虫病普查监测完成面积22660亩，专项资金完成使用10.0万元；购置防火设备及印刷品数量均与年初设定值一致。

（2）质量指标：林业有害生物防治合格率达到了100；森林防火受灾率达到设定目标。

（3）时效指标：鼠兔害防治作业和松材线虫病普查监测作业工作均按方案要求及时有效开展并完成，项目资金使用拨付也达到了及时有效使用，均满足绩效管理目标要求；防火项目年初设定的各项指标均按时完成。

（4）成本指标：项目下达总资金30.00万元，成本控制在绩效目标范围内，未超成本使用资金；

（5）经济效益指标：有效控制林业有害生物扩散蔓延和森林火灾的发生，减少苗木死亡和经济损失，极大限度的发挥了专项资金使用效率；

（6）社会效益指标：林业有害生物防治知晓率达到了90%以上，林业有害生物防治社会参与人数不断增加；保护森林资源安全和群众生命财产安全，有效维护林区社会稳定和谐。

（7）生态效益指标：林业有害生物无公害防治率达到95%以上；有效保护林区森林资源安全。

（8）服务对象满意度指标：项目涉及职工满意度较高。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

- 无。

- 林业保护恢复资金项目

下达林业保护恢复资金共计1493.00万元，包括社会保险补助资金600.00万元、政社性补助资金893.00万元，具体如下：

1.项目支出预算执行情况

项目资金全部支付完毕，执行率100%。

- 2.总体绩效目标完成情况分析

- （1）社会保险补助资金年度目标：按月及时足额缴纳职工职业年金、养老保险、工伤保险、医疗保险，已完成。

- （2）政社性补助资金年度目标：职工工资有所保障，已完成。

- 3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成分析：基本按照预算执行，

（2）效益指标完成分析：职工收入水平明显提升，维护了林区稳定，天然林资源保护对生态环境有了明显改善，指标值基本实现。

（3）满意度指标完成分析：职工基本满意，指标值基本实现。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

因我中心是差额预算单位，职工工资有部分要自筹，因此，在职工工资发放部分存在偏差。

（三）2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-欠发达国有林场巩固提升项目

下达资金301.00万元，年初预算资金249.00万元，年中下达资金52.00万元，其中：2024年欠发达国有林场巩固提升兰州北山生态建设管护中心场外合作造林项目70.00万元；2024年欠发达国有林场巩固提升甘肃省兰州北山生态建设管护中心林木良种培育站温室大棚建设项目104.00万元；2024年欠发达国有林场巩固提升甘肃省兰州北山生态建设管护中心南山林务所植树基地上水管道改造项目75.00万元；2024年欠发达国有林场巩固提升任务甘肃省兰州北山生态建设管护中心祖厉河林场白塬林务所管护用房维修改造项目52.00万元。

1.项目支出预算执行情况

项目资金全部支付完毕，执行率100%。

- 总体绩效目标完成情况分析

- 经自评，年初设定的总体绩效目标全面完成。

- 3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成分析：基本按照预算目标执行完毕。

（2）效益指标完成分析：单位职工创收增资有所提高，林场基础设施有所改善，生态环境有了明显改善，指标值基本实现。

（3）满意度指标完成分析：职工基本满意，指标值基本实现。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

效益指标完成度有所偏差，因国有林场基础设施落后，发展较为缓慢，产业项目单一，无特色化产业。

下一步改进措施：我中心将积极争取中央及地方对国有林场的扶持支持项目，争取资金，加大国有林场建设投入力度，进一步加强欠发达国有林场巩固提升项目管理及资金全过程的绩效监管，切实提高项目资金使用效益，持续提升欠发达国有林场巩固提升任务项目建设成效。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为“优”。

公开情况：通过预算绩效管理系统上报，并在单位门户网站依法公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表