## 封面
附件1
2025年度甘肃省迭部生态建设管护中心省级预算执行情况 绩效自评报表
编报部门（单位公章）：甘肃省迭部生态建设管护中心
编报日期：2026年3月
联系人： 杨海真

## 目录
2025年度甘肃省迭部生态建设管护中心省级预算执行情况绩效自评报表目录
一、部门自评报告
二、部门整体支出自评表
三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
国有林场改革发展补助
林业草原支撑保障体系项目
欠发达国有林场巩固提升
森林保护修复项目
森林资源保护培育与利用资金
野生动植物保护及生物多样性保护补助
草原资源保护培育与利用资金
林业草原产业发展

## 省级部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表
(2025年度)
部门（单位）名称 |  | 甘肃省迭部生态建设管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 得分 | 未完成原因分析
整体支出规模(元) |  | 年度资金总额 |  | 206261722.5 |  | 100030205.96 |  | 81375605.96 |  | 81.35% |  | 8.14
整体支出规模(元) |  | (一)基本支出 |  | 104001400 |  | 16251005.96 |  | 16251005.96 |  | 100%
整体支出规模(元) |  | 1.人员经费 |  | 100001400 |  | 16251005.96 |  | 16251005.96 |  | 100%
整体支出规模(元) |  | 2.公用经费 |  | 4000000 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
整体支出规模(元) |  | (二)项目支出 |  | 102260322.5 |  | 83779200 |  | 65124600 |  | 77.73% |  |  | 部分项目跨年实施，部分项目资金为25年12月下达，部分工作未到验收时间。
整体支出规模(元) |  | 1.一般性项目 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
整体支出规模(元) |  | 2.重点项目 |  | 102260322.5 |  | 83779200 |  | 65124600 |  | 77.73%
预期目标 |  | 贯彻执行国家有关管护中心的法律、法规和方针、政策。负责调查保护区自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源：负责管护区管理，开展科研，宣传教育；负责保护区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫。
实际完成情况 |  | 2025年积极贯彻执行国家有关管护中心的法律、法规和方针、政策，开展调查保护区自然资源并建立档案，积极组织环境与资源监测，有效保效护了自然环境和资源，积极开展管护区管理工作，完成自然资源保护宣传教育；积极开展保护区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫工作，推进了辖区生态环境和自然资源的可持续发展。
评价指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 单位 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标
基本运行指标 | 预算收支管理 |  | “三公”经费控制率 |  | <=100% |  | 100% | % | 1.43 | 100% | 1.43
基本运行指标 | 预算收支管理 |  | 结转结余变动率 |  | <=0% |  | 0 | % | 1.43 | 100% | 1.43
基本运行指标 | 预算收支管理 |  | 基本支出预算执行率 |  | =100% |  | 100% | % | 1.43 | 100% | 1.43
基本运行指标 | 预算收支管理 |  | 项目支出预算执行率 |  | <=100% |  | 77.73% | % | 1.43 | 77.73% | 1.11 | 部分项目跨年实施，部分项目资金为25年12月下达，部分工作未到验收时间。
基本运行指标 | 财会管理 |  | 资金使用规范性 |  | 规范 |  | 100% | % | 1.43 | 100% | 1.43
基本运行指标 | 财会管理 |  | 财务管理制度健全性 |  | 健全 |  | 100% | % | 1.43 | 100% | 1.43
基本运行指标 | 采购管理 |  | 政府采购准确率 |  | >=90% |  | 100% | % | 1.43 | 111% | 1.43
基本运行指标 | 采购管理 |  | 政府采购规范性 |  | 规范 |  | 100% | % | 1.43 | 100% | 1.43
基本运行指标 | 资产管理 |  | 资产管理准确性 |  | 准确 |  | 100% | % | 1.43 | 100% | 1.43
基本运行指标 | 资产管理 |  | 资产管理规范性 |  | 规范 |  | 100% | % | 1.43 | 100% | 1.43
基本运行指标 | 人员管理 |  | 在职人员准确率 |  | 准确 |  | 100% | % | 1.43 | 100% | 1.43
基本运行指标 | 人员管理 |  | 在职人员控制率 |  | <=100% |  | 100% | % | 1.43 | 100% | 1.43
基本运行指标 | 绩效管理 |  | 绩效管理准确率 |  | >=90% |  | 100% | % | 1.42 | 111% | 1.42
基本运行指标 | 绩效管理 |  | 预算绩效管理工作成效 |  | 较上年提升 |  | 100% | % | 1.42 | 100% | 1.42
重点履职指标 | 数量指标 |  | 林木良种培育数量（万株） |  | >=70万株 |  | 92.42 | 万株 | 2.28 | 130% | 1.5
重点履职指标 | 数量指标 |  | 林业有害生物防治面积 |  | >=0.3万亩 |  | 0.3万亩 | 万亩 | 2.28 | 100% | 2.28
重点履职指标 | 数量指标 |  | 森林防火安全检查覆盖率 |  | =100% |  | 100% | % | 2.28 | 100% | 2.28
重点履职指标 | 数量指标 |  | 禁种铲毒踏查完成率 |  | =100% |  | 100% | % | 2.28 | 100% | 2.28
重点履职指标 | 质量指标 |  | 林业有害生物防治合格率 |  | >=90% |  | 90% | % | 2.28 | 100% | 2.28
重点履职指标 | 质量指标 |  | 防火项目项目验收合格率 |  | =100% |  | 100% | % | 2.28 | 100% | 2.28
重点履职指标 | 质量指标 |  | 林木良种标准级别（级） |  | 1级 |  | 1级 |  | 2.27 | 100% | 2.27
重点履职指标 | 质量指标 |  | 禁毒项目项目验收合格率 |  | =100% |  | 100% | % | 2.27 | 100% | 2.27
重点履职指标 | 时效指标 |  | 购买防火设备、物资及时性 |  | 及时 |  | 100% | % | 2.27 | 100% | 2.27
重点履职指标 | 时效指标 |  | 开展禁种铲毒踏查及时性 |  | 及时 |  | 100% | % | 2.27 | 100% | 2.27
重点履职指标 | 时效指标 |  | 培育良种苗木及时性 |  | 及时 |  | 100% | % | 2.27 | 100% | 2.27
重点履职指标 | 时效指标 |  | 林业有害生物防治及时性 |  | 及时 |  | 100% | % | 2.27 | 100% | 2.27
重点履职指标 | 成本指标 |  | 社会负面影响 |  | 0 |  | 100% | % | 2.27 | 100% | 2.27
重点履职指标 | 成本指标 |  | 项目成本控制率 |  | <=100% |  | 77.73% | % | 2.27 | 77.73% | 1.76 | 部分项目跨年实施，部分项目资金为25年12月下达，部分工作未到验收时间。
部门综合指标 | 经济效益 |  | 林木良种产值（万元） |  | =100万元 |  | 0 | 万元 | 2.27 | 0% | 0 | 林木良种产值需要成长周期
部门综合指标 | 社会效益 |  | 有效防止森林火灾发生 |  | =100% |  | 100% | % | 2.27 | 100% | 2.27
部门综合指标 | 社会效益 |  | 确保天目核查不出现大面积非法种植毒品原植物现象 |  | =100% |  | 100% | % | 2.27 | 100% | 2.27
部门综合指标 | 社会效益 |  | 林业有害生物成灾率（‰） |  | <=10‰ |  | 0 | ‰ | 2.27 | 100% | 2.27 | 未发生林业有害生物成灾
部门综合指标 | 社会效益 |  | 森林和草原火灾成灾率 |  | 降低 |  | 0 |  | 2.27 | 100% | 2.27 | 未发生森林和草原火灾成灾情况
部门综合指标 | 生态效益 |  | 群众对禁毒铲毒的参与度 |  | >=90% |  | 100% | % | 2.27 | 111% | 2.27
部门综合指标 | 生态效益 |  | 改善微域生态环境 |  | 明显改善 |  | 100% | % | 2.27 | 100% | 2.27
部门综合指标 | 生态效益 |  | 森林火灾受害率 |  | 显著 |  | 100% | % | 2.27 | 100% | 2.27
部门综合指标 | 服务对象满意度 |  | 受众满意度 |  | >=95% |  | 95% | % | 10 | 100% | 10
可持续发展能力指标 | 组织建设 |  | 党建工作开展情况 |  | 良好 |  | 100% | % | 2.5 | 100% | 2.5
可持续发展能力指标 | 宣传培训 |  | 宣传计划完成率 |  | >=95% |  | 100% | % | 2.5 | 105% | 2.5
可持续发展能力指标 | 制度建设 |  | 制度完善情况 |  | 完善 |  | 100% | % | 2.5 | 100% | 2.5
可持续发展能力指标 | 改革创新 |  | 试点工作开展情况 |  | 良好 |  | 100% | % | 2.5 | 100% | 2.5
总分 | [8 empty] | 100 |  | 94.26
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。
—12—

## 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
2025年度甘肃省迭部生态建设管护中心省级部门预算支出项目 绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 国有林场改革发展补助 | 白龙江林业保护中心 | 562.13 | 562.13 | 0 | 0 | 562.13 | 100% | 100 | 优
2 | 林业草原支撑保障体系项目 | 白龙江林业保护中心 | 195 | 195 | 0 | 0 | 176.98 | 90.76% | 98.12 | 优
3 | 欠发达国有林场巩固提升 | 白龙江林业保护中心 | 270 | 270 | 0 | 0 | 268.12 | 99.3% | 99.79 | 优
4 | 森林保护修复项目 | 白龙江林业保护中心 | 5003.49 | 5003.49 | 0 | 0 | 5003.49 | 100% | 100 | 优
5 | 森林资源保护培育与利用资金 | 白龙江林业保护中心 | 444.26 | 444.26 | 0 | 0 | 92.27 | 20.77% | 78.6 | 良
6 | 野生动植物保护及生物多样性保护补助 | 白龙江林业保护中心 | 50 | 50 | 0 | 0 | 18.44 | 36.88% | 85.14 | 良
7 | 国土绿化支出 | 白龙江林业保护中心 | 1831.86 | 865.86 | 966 | 0 | 389.85 | 21.28% | 60.74 | 一般
8 | 林业草原产业发展 | 白龙江林业保护中心 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 本项目资金下达较晚，不参与本次自评
9 | 省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费 | 白龙江林业保护中心 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 100% | 本项目不参与自评
| 合计 |  | 8377.92 | 7411.92 | 966 | 0 | 6512.46 | 77.73%

## 国有林场改革发展补助
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 国有林场改革发展补助
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省迭部生态建设管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 5621300 |  | 5621300 |  | 5621300 |  | 10 | 100% | 10
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 5621300 |  | 5621300 |  | 5621300 |  |  | 100%
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0
未完成原因分析 |  | 已完成，无偏差
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 通过项目的实施保障了职工收入按时足额缴发放维护了职工队伍的稳定。 | [5 empty] | 2025年及时为615名职工发放工资，通过项目的实施保障了职工收入，按时足额缴发放维护了职工队伍的稳定。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目成本控制率 |  | <=100% | 100 | 20 | % | 100% | 20 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 纳入国有林场改革的职工人数（人） |  | <=615人 | 615 | 15 | 人 | 100% | 15 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 改革的国有林场职工参保率（%） |  | >=90% | 100 | 12.5 | % | 110% | 12.5 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 国有林场改革职工补贴发放及时性 |  | 及时 | 100 | 12.5 | % | 100% | 12.5 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 职工工资是否稳定发放 |  | 是 | 100 | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 国有林场改革有责事件发生数 |  | =0次 | 0 | 5 | 次 | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 国有林场林区稳定运转率 |  | =100% | 100 | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 是否明显改善林区职工生存环境 |  | 是 | 100 | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 职工满意度 |  | >=95% | 95 | 10 | % | 100% | 10 | 已完成
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 100

## 林业草原支撑保障体系项目
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 林业草原支撑保障体系项目
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省迭部生态建设管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 1400000 |  | 1950000 |  | 1769848 |  | 10 | 90.76% | 9.08
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 1250000 |  | 1950000 |  | 1769848 |  |  | 90.76%
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 150000 |  | 0 |  | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0
未完成原因分析 |  | 季节性原因油松点播在2026年6月底完成，受自然灾害影响部分工作管理费未支付。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 通过宣传教育，确保森林资源安全，确保全年无重大森林火灾。巩固扩大“零种植”，确保“零产量”。完成油松营养钵移植10万株；油松良种营养钵点播苗木20万株共计30万株，主要用于迭部生态建设管护中心退化林修复、森林抚育、森林可持续经营试点、试点外其它森林质量提升项目用苗。同时，满足周边地区国土绿化用苗的需求，提高良种使用率，提升造林绿化质量，加速资源增长，实现林业绿色可持续发展，获得最佳生态效益、经济效益、社会效益的目的。进一步推动林业产业发展，促进生态环境持续改善,为建设幸福美好新甘肃创造好的生态条件。营养钵移植粗枝云杉良种容器苗木40万株，主要用于迭部生态建设管护中心退化林修复、森林抚育、森林可持续经营试点、试点外其它森林质量提升项目用苗。同时，满足周边地区国土绿化用苗的需求，提高良种使用率，提升造林绿化质量，加速资源增长，实现林业绿色可持续发展，获得最佳生态效益、经济效益、社会效益的目的。进一步推动林业产业发展，促进生态环境持续改善,为建设幸福美好新甘肃创造好的生态条件。通过资金的投入，提高森林防灾减灾水平，有效的改善林木病害的蔓延的趋势，进一步优化病虫害防治人员的结构，总结出适合本林区林业有害生物防治的技术措施，培养一批森防技术骨干。 | [5 empty] | 2025年积极开展防火、禁毒宣传教育，确保森林资源安全，确保了全年无重大森林火灾、无铲毒种植，完成消防设备及防火物资购置525件，完成林木良种培育47.58万株，林业有害生物防治0.3万亩，项目实施进一步推动林业产业发展，促进生态环境持续改善,为建设幸福美好新甘肃创造好的生态条件，提高了森林防灾减灾水平，有效的改善了林木病害的蔓延的趋势，进一步优化了病虫害防治人员的结构。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 成本控制率 |  | <=100% | 90.76% | 3.34 | % | 100% | 3.03 | 项目正在进行中
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 购买防火设备、物资成本 |  | =39.3万元 | 39.3 | 3.34 | 万元 | 100% | 3.34 | 已完成
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 购买禁毒设备、物资成本 |  | =14.6万元 | 14.6 | 3.33 | 万元 | 100% | 3.33 | 已完成
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 林业有害生物防治成本 |  | =20万元 | 20 | 3.33 | 万元 | 100% | 3.33 | 已完成
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 培育良种苗木成本 |  | =50万元 | 49.525 | 3.33 | 万元 | 100% | 3.33 | 由于腊子口林场遭遇暴雨造成后期田间管理未支付费用0.475万元
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 其他 |  | =1.1万元 | 1.1万元 | 3.33 | 万元 | 100% | 3.33 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购置消防设备及防火物资数量 |  | >=519盘、架、把、个 | 525 | 2 | 盘、架、把、个 | 101% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 禁种铲毒踏查完成率 |  | =100% | 100% | 2 | % | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 禁种铲毒宣传教育完成率 |  | =100% | 100% | 2 | % | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 林木良种苗木培育数量（油松） |  | >=30万株 | 22.42 | 2 | 万株 | 74.47% | 2 | 10万株油松点播在2026年6月底完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 林木良种培育数量（万株） |  | >=70万株 | 70 | 2 | 万株 | 67.97% | 1.35 | 2026年6月底完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 林业有害生物防治面积 |  | >=0.3万亩 | 0.3万亩 | 2 | 万亩 | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 森林防火安全检查覆盖率 |  | =100% | 100% | 2 | % | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 森林防火应急预案完成率 |  | =100% | 100% | 2 | % | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 防火项目项目验收合格率 |  | =100% | 100% | 2 | % | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 禁毒项目项目验收合格率 |  | =100% | 100% | 2 | % | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 林木良种标准级别（级） |  | 1级 | 1级 | 2 | % | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 林木良种苗木培育成活率 |  | >=85% | 90% | 2 | % | 106% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 林业有害生物防治合格率 |  | >=90% | 95% | 2 | % | 106% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 制作宣传公示牌合格率 |  | =100% | 100% | 2 | % | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 购买防火设备、物资及时性 |  | 及时 | 100% | 2 | % | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 开展禁种铲毒踏查及时性 |  | 及时 | 100% | 2 | % | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 林业有害生物防治及时性 |  | 及时 | 100% | 2 | % | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 培育良种苗木及时性 |  | 及时 | 74.73% | 2 | % | 74.73% | 2 | 10万株油松点播在2026年6月底完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 完成率 |  | =100% | 100% | 2 | % | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 宣传公示牌制作及时率 |  | 及时 | 100% | 2 | % | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 林木良种产值（万元） |  | =100万元 | 0 | 1.54 | 万元 | 0 | 1.54 | 林木良种产值需要成长周期
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 林业有害生物成灾率（‰） |  | <=10‰ | 0 | 1.54 | ‰ | 100% | 1.54 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 确保天目核查不出现大面积非法种植毒品原植物现象 |  | =100% | 100% | 1.54 | % | 100% | 1.54 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 森林和草原火灾成灾率 |  | 降低 | 100% | 1.54 | % | 100% | 1.54 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 有效防止森林火灾发生 |  | =100% | 100% | 1.54 | % | 100% | 1.54 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 改善微域生态环境 |  | 明显改善 | 100% | 1.54 | % | 100% | 1.54 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 林木良种使用率（%） |  | =100% | 100% | 1.54 | % | 100% | 1.54 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 群众对禁毒铲毒的参与度 |  | >=90% | 94% | 1.54 | % | 104% | 1.54 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 森林火灾受害率 |  | 显著 | 100% | 1.54 | % | 100% | 1.54 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 改善生态环境，逐步提升森林资源健康 |  | 显著 | 100% | 1.54 | % | 100% | 1.54 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 培育林木、经济林产值 |  | =100万元 | 0 | 1.54 | 万元 | 0 | 1.54 | 林木良种产值需要成长周期
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 逐步提高全民禁毒意识 |  | 明显改善 | 100% | 1.53 | % | 100% | 1.53 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 逐步提高全民森林防火意识，改善林务员生活条件 |  | 明显改善 | 100% | 1.53 | % | 100% | 1.53 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 项目涉及群众满意度 |  | >=90% | 90% | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 项目涉及职工满意度 |  | >=90% | 90% | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 98.12

## 欠发达国有林场巩固提升
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 欠发达国有林场巩固提升
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省迭部生态建设管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 2700000 |  | 2700000 |  | 2681181.59 |  | 10 | 99.3% | 9.93
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 2700000 |  | 2700000 |  | 2681181.59 |  |  | 99.3%
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0
未完成原因分析 |  | 项目已经完成，剩余招标、项目采购差价等资金，导致预算执行率未达到100%。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 在安子沟林场中心苗圃改建大门1座，修建铁艺围栏1500米，场地硬化600平方米。在电尕林场新建苗木培育日光温室大棚5座2000平方米，喷灌系统5套，建设简易库房60平方米。 | [5 empty] | 2025年完成在安子沟林场中心苗圃改建大门1座，修建铁艺围栏1500米，场地硬化600平方米。在电尕林场新建苗木培育日光温室大棚5座2000平方米，喷灌系统5套，建设简易库房60平方米，有效带动了当地群众经济收入，提升了国有林场经营发展水平。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目预算计划成本 |  | =270万元 | 268.12 | 20 | 万元 | 99.3% | 19.86 | 项目已经完成，剩余招标、项目采购差价等资金
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 场地硬化 |  | =600平方米 | 600平方米 | 3.1 | 平方米 | 100% | 3.1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 改建大门 |  | =1座 | 1座 | 3.1 | 座 | 100% | 3.1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 简易库房 |  | =60平方米 | 60平方米 | 3.1 | 平方米 | 100% | 3.1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 喷灌系统 |  | =5套 | 5套 | 3.1 | 套 | 100% | 3.1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 日光温室大棚 |  | =5座 | 5座 | 3.1 | 座 | 100% | 3.1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 修建铁艺围栏 |  | =1500米 | 1500米 | 3.1 | 米 | 100% | 3.1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 档案完整率 |  | =100% | 100% | 3.1 | % | 100% | 3.1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 施工合格率 |  | =100% | 100% | 3.1 | % | 100% | 3.1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 实施方案执行率 |  | =100% | 100% | 3.1 | % | 100% | 3.1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 一次性验收合格率 |  | =100% | 100% | 3.1 | % | 100% | 3.1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 质量验收合格率 |  | =100% | 100% | 3 | % | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 按时完成率 |  | =100% | 100% | 3 | % | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 任务完成及时性 |  | 及时 | 100% | 3 | % | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 带动当地群众经济收入 |  | 明显 | 100% | 1.67 | % | 100% | 1.67 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 巡护人员巡护成本 |  | 减少 | 100% | 1.67 | % | 100% | 1.67 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 增加职工收入 |  | 明显 | 100% | 1.67 | % | 100% | 1.67 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 林场办公及职工生活条件 |  | 持续改善 | 100% | 1.67 | % | 100% | 1.67 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 生态系统稳定性 |  | 提升 | 100% | 1.67 | % | 100% | 1.67 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 提升森林生态旅游知名度 |  | 明显 | 100% | 1.67 | % | 100% | 1.67 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 改善微域生态环境 |  | 明显 | 100% | 1.67 | % | 100% | 1.67 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 减少生态环境破坏 |  | 明显 | 100% | 1.67 | % | 100% | 1.67 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 森林资源保护 |  | 提升 | 100% | 1.66 | % | 100% | 1.66 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 改善生活条件 |  | 持续改善 | 100% | 1.66 | % | 100% | 1.66 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 改善职工生活条件 |  | 持续改善 | 100% | 1.66 | % | 100% | 1.66 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 推进林场可持续发展 |  | 提升 | 100% | 1.66 | % | 100% | 1.66 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林场职工满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100% | 10 | 已完成
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 99.79

## 森林保护修复项目
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 森林保护修复项目
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省迭部生态建设管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 50087600 |  | 50034900 |  | 50034900 |  | 10 | 100% | 10
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 40087600 |  | 50034900 |  | 50034900 |  |  | 100%
项目资金（元） |  | 上年结转资金
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0
未完成原因分析 |  | 已完成，无偏差
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 按月及时足额发放职工工资、缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险。2025年积极开展国有林管护、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿工作。 | [5 empty] | 2025年按月及时足额发放职工工资、缴纳职工养老保险、工伤保险、失业保险，积极开展国有林管护、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿工作，保障了机构的稳定高效运转，显著提升了森林生态修复保护效益。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 非国有林保护修复补助成本 |  | <=16元/亩 | 16 | 2.5 | 元/亩 | 100% | 2.5 | 已完成
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 国有林保护修复补助标准 |  | =7元/亩 | 7 | 2.5 | 元/亩 | 100% | 2.5 | 已完成
绩效指标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 非国有林保护修复补偿 |  | =16万元 | 16 | 2.5 | 万元 | 100% | 2.5 | 已完成
绩效指标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 国有林保护修复补助 |  | =1379万元 | 1379 | 2.5 | 万元 | 100% | 2.5 | 已完成
绩效指标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 社会保险缴费补助 |  | =890万元 | 890 | 2.5 | 万元 | 100% | 2.5 | 已完成
绩效指标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 省级森林管护 |  | =741.07万元 | 741.07 | 2.5 | 万元 | 100% | 2.5 | 已完成
绩效指标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 省级社会保险补助 |  | >=20.69万元 | 20.69 | 2.5 | 万元 | 100% | 2.5 | 已完成
绩效指标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 政社性补助 |  | =962万元 | 962 | 2.5 | 万元 | 100% | 2.5 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 非国有林生态保护修复补偿面积 |  | >=2.26万亩 | 2.26 | 4.45 | 万亩 | 100% | 4.45 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 国有林保护修复补偿面积 |  | >=197万亩 | 197 | 4.45 | 万亩 | 100% | 4.45 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 社会保险缴费补助人数 |  | =568人 | 568 | 4.45 | 人 | 100% | 4.45 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 森林生态修复保护补偿兑现率 |  | =100% | 100 | 4.45 | % | 100% | 4.45 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 森林生态修复保护补偿准确率 |  | =100% | 100 | 4.44 | % | 100% | 4.44 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 社保缴纳及时率 |  | =100% | 100 | 4.44 | % | 100% | 4.44 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 森林生态修复保护补偿及时性 |  | 及时 | 100 | 4.44 | % | 100% | 4.44 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 社会保险缴费补助及时性 |  | 及时 | 100 | 4.44 | % | 100% | 4.44 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 生态保护补偿当期任务完成及时率 |  | =100% | 100 | 4.44 | % | 100% | 4.44 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 职工工资显著提升 |  | 显著 | 100 | 2.86 | % | 100% | 2.86 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 成有责事件发生数 |  | 0次 | 0 | 2.86 | 次 | 100% | 2.86 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 林场机构正常运转率 |  | =100% | 100 | 2.86 | % | 100% | 2.86 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 大型破坏事件发生数 |  | 0次 | 0 | 2.86 | 次 | 100% | 2.86 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 森林生态修复保护效益 |  | 显著 | 100 | 2.86 | % | 100% | 2.86 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 改善职工生活条件 |  | 持续改善 | 100 | 2.85 | % | 100% | 2.85 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 国有林区（林场）社会稳定率 |  | =100% | 100 | 2.85 | % | 100% | 2.85 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林区群众满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100% | 10 | 已完成
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 100

## 森林资源保护培育与利用资金
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 森林资源保护培育与利用资金
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省迭部生态建设管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 2574600 |  | 4442600 |  | 922725 |  | 10 | 20.77% | 2.07
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 932600 |  | 4442600 |  | 922725 |  |  | 20.77%
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 1642000 |  | 0 |  | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0
未完成原因分析 |  | 本项目大部分资金为25年12月份下达，项目正在实施中。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 通过项目建设，完成地质灾害林地的生态修复，不断提升森林植被盖度和森林质量，提升森林资源保护管理能力，达到遏制和治理水土流失和林地退化，持续改善态环境，提升林地的生态功能和生产能力的目的。 | [5 empty] | 2025年积极开展森林资源保护培育与利用工作，积极开展生态保护修复，由于本项目大部分资金为25年12月份下达，项目正在实施中。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目成本控制率 |  | <=100% | 20.77% | 7 | % | 20.77% | 1.45 | 资金下达较晚，项目正在实施中
绩效指标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 社会成本可控 |  | 可控 | 100% | 7 | % | 100% | 7
绩效指标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 对生态环境负面影响 |  | 无 | 100% | 6 | % | 100% | 6
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 生态修复面积（平方米） |  | >=40000平方米 | 40000平方米 | 15 | 平方米 | 100% | 15 | 资金下达较晚，项目正在实施中
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 当期生态修复率（%） |  | >=85% | 92% | 15 | % | 108% | 15
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目完成及时性 |  | 及时 | 20.77% | 10 | % | 20.77% | 2.08 | 资金下达较晚，项目正在实施中
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 森林保护管理能力 |  | 提高 | 100% | 7 | % | 100% | 7
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 改善微域生态环境 |  | 明显 | 100% | 7 | % | 100% | 7
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 改善生态环境，逐步提升森林资源健康 |  | 明显 | 100% | 6 | % | 100% | 6
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林场职工满意度 |  | >=90% | 90% | 5 | % | 100% | 5
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 周边群众满意度 |  | >=85% | 85% | 5 | % | 100% | 5
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 78.6

## 野生动植物保护及生物多样性保护补助
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 野生动植物保护及生物多样性保护补助
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省迭部生态建设管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 500000 |  | 184380 |  | 10 | 36.88% | 3.69
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 500000 |  | 184380 |  |  | 36.88%
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0 |  | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0
未完成原因分析 |  | 野生动物红外监测相机数据回收和处理需要一定时间和过程，冬季降雪、山体路况复杂，野外作业难度增大，影响部分工作推进节奏。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 开展重点野生动物监测，并形成调查监测报告。 | [5 empty] | 2025年积极开展重点野生动物监测工作，已完成新购置20台设备购置和安装，预设调查样线30条，样线长度2-3CM，样线宽度50M，样线总长度100.28千米，完成部分数据回收和调查报告编制10页，红外相机正处于数据采集和回收处理阶段，后续将完成完整报告。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 成本控制率 |  | <=100% | 36.88% | 7 | % | 36.88% | 2.58 | 项目正在进行中
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 调查设备购置成本 |  | =0.25万元/套 | 0.2479万元/套 | 7 | 万元/套 | 99.16% | 7 | 节约了差价资金
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 样线调查成本 |  | =0.75万元/套 | 0.75万元/套 | 6 | 万元/套 | 100% | 6 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 编制调查报告数量 |  | >=4项 | 10项目 | 4.45 | 项 | 250% | 3 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 调查工作完成率 |  | =100% | 70% | 4.45 | % | 100% | 3.11 | 冬季降雪、山体路况复杂，野外作业难度增大，影响部分工作推进节奏。
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购置调查设备数量 |  | >=20套 | 20套 | 4.45 | 套 | 100% | 4.45 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 样线调查数量 |  | >=20套 | 30套 | 4.45 | 套 | 150% | 4 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 调查设备购置合格率 |  | =100% | 100% | 4.44 | % | 100% | 4.44 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 样线调查准确率 |  | >=100% | 100% | 4.44 | % | 100% | 4.44 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 调查报告编制及时率 |  | =100% | 80% | 4.44 | % | 80% | 3.55 | 冬季降雪、山体路况复杂，野外作业难度增大，影响部分工作推进节奏。
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 设备购置及时率 |  | =100% | 100% | 4.44 | % | 100% | 4.44 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 样线调查及时率 |  | =100% | 100% | 4.44 | % | 100% | 4.44 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 大型人为生态环境破坏事件发生数（起） |  | =0起 | 0起 | 5 | 起 | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 调查报告应用率 |  | >=100% | 100% | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 林区梅花鹿有蹄类等野生动物保护率 |  | >=75% | 75% | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 长效管理机制健全性 |  | 健全 | 100% | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 项目涉及周边群众满意度 |  | >=85% | 85% | 10 | % | 100% | 10 | 已完成
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 85.14

## 国土绿化支出
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 国土绿化支出
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省迭部生态建设管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 18318600 |  | 3898500 |  | 10 | 21.28% | 2.13
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 8658600 |  | 0 |  |  | 0%
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  |  |  | 9660000 |  | 3898500 |  |  | 40.36%
项目资金（元） |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  | 0
未完成原因分析 |  | 由于省级配套资金下达较晚和部分项目设计批复的较迟，导致项目前期筹备、招投标、采伐证办理、施工组织等工作无法按计划推进。该项目正在实施中。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 2025年科学开展国土绿化行动，增加造林面积、提升森林质量，完成退化林修复2.8万亩、人工造林面积550亩，中度退化草原修复治理1.3万亩，森林经营试点建设1.6万亩，通过退化林修复治理不断改善生态状态。 | [5 empty] | 2025年积极开展国土绿化工作，完成中度退化草原修复治理1.3万亩，退化林修复保存率达到80%，有效改善了项目森林、草原、荒漠生态系统功能，实施带动临时就业超过1500人次。由于省级配套资金下达较晚和部分项目设计批复的较迟，导致项目前期筹备、招投标、采伐证办理、施工组织等工作无法按计划推进。该项目正在实施中。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 已完成
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 人工造林成本 |  | =800元/亩 | 800元/亩 | 7 | 元/亩 | 100% | 7 | 已完成
绩效指标 | 成本指标 |  |  |  | 退化林修复成本 |  | =293.5元/亩 | 293.5元/亩 | 7 | 元/亩 | 100% | 7 | 已完成
绩效指标 | 成本指标 |  |  |  | 成本控制率 |  | ≦100% | 21.28% | 6 | % | 21.28% | 1.28 | 省级配套资金下达较晚和部分项目设计批复的较迟，项目正在实施中。
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 人工造林面积 |  | ≥0.055万亩 | 0 | 3.34 | 万亩 | 0% | 0 | 项目由于设计批复的较迟等原因目结转
[5 empty] | 退化林修复面积 |  | ≥2.8万亩 | 0 | 3.34 | 万亩 | 0% | 0 | 项目由于设计批复的较迟等原因目结转
[5 empty] | 中度退化草原修复治理面积 |  | ≥1.3万亩 | 1.3万亩 | 3.34 | 万亩 | 100% | 3.34 | 已完成
绩效指标 |  |  | 数量指标 |  | 森林经营试点建设面积 |  | ≥1.6万亩 | 0 | 3.34 | 万亩 | 0% | 0 | 省级配套资金下达较晚，项目进行中
绩效指标 |  |  | 质量指标 |  | 人工造林成活率 |  | ≥85% | 0 | 3.33 | % | 0% | 0 | 项目未到验收时间
[5 empty] | 退化林修复验收合格率 |  | ≥95% | 95% | 3.33 | % | 100% | 3.33 | 已完成
[5 empty] | 中度退化草原修复治理合格率 |  | ≥90% | 0 | 3.33 | % | 0% | 0 | 项目未到验收时间
[5 empty] | 森林经营试点建设合格率 |  | ≥95% | 0 | 3.33 | % | 0% | 0 | 项目未到验收时间
绩效指标 |  |  | 时效指标 |  | 人工造林及时率 |  | =100% | 0 | 3.33 | % | 0% | 0 | 项目正在实施中
[5 empty] | 退化林修复及时率 |  | =100% | 100% | 3.33 | % | 100% | 3.33 | 已完成
[5 empty] | 中度退化草原修复治理及时率 |  | =100% | 100% | 3.33 | % | 100% | 3.33 | 已完成
[5 empty] | 森林经营试点建设及时率 |  | =100% | 0 | 3.33 | % | 0% | 0 | 项目正在实施中
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 带动就业人数 |  | ≥1500人 | 1500人 | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 退化林修复保存率 |  | ≥80% | 80% | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  | 明显 | 100% | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 长效管理机制健全性 |  | 健全 | 100% | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 项目涉及职工和周边群众满意度 |  | >85% | 85% | 10 | % | 100% | 10 | 已完成
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 60.74

## 林业草原产业发展
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 林业草原产业发展
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省迭部生态建设管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 200000 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 200000 |  | 0 |  |  | 0
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0
项目资金（元） |  | 其他资金 |  |  |  | 0
未完成原因分析 |  | 项目任务为2025年12月下达，时间原因25年无法实施，该项目于2026年实施，故预算执行率未达到100%。
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 开展猴头菌种植，种植数量1.8万棒；开展香菇种植，种植数量1.8万棒，有效发挥示范引领作用，提升群众发展林果产业积极性。 | [5 empty] | 项目任务为2025年12月下达，时间原因25年无法实施，该项目于2026年实施。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 经济成本控制情况 |  | 可控 | 100% | 7 | % | 100% | 7 | 控制在预算内
绩效指标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 社会成本控制情况 |  | 可控 | 100% | 7 | % | 100% | 7 | 项目开展未增加社会成本
绩效指标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 生态环境成本控制情况 |  | 可控 | 100% | 6 | % | 100% | 6 | 项目开展未增加生态环境成本
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 猴头菌种植数量 |  | ≧1.8 | 0 | 10 | 万棒 | 0% | 0
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 香菇种植数量 |  | ≧1.8 | 0 | 10 | 万棒 | 0% | 0
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  | >=100% | 0 | 10 | % | 0% | 0
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目完成及时性 |  | 及时 | 0 | 10 |  | 0% | 0
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 示范引领作用发挥 |  | 显著 | 0 | 7 |  | 0% | 0
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 群众发展林果产业积极性 |  | 显著 | 0 | 7 |  | 0% | 0
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 持续发挥生态作用 |  | 显著 | 0 | 6 |  | 0% | 0
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | >=85% | 0 | 10 | % | 0% | 0
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 20