## 省级部门预算项目支出绩效目标表
省级部门预算项目支出绩效目标表 （2023年度）
一级项目名称： | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 二级项目名称： | 欠发达国有林场巩固提升
项目类型： | 延续性项目 | 项目分类： | 经济社会发展类
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 甘肃省林业和草原局
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-12-31
项目总投资： | 167 | 中央补助安排： | 167
省级财政安排： |  | 其他资金：
预算申报数： | 167 | 资金性质： | 一般公共预算
基本情况： | 1. 插岗梁管护中心铁坝保护站两水段河坝油橄榄基地位于陇南市武都区段河坝村，拥有1700亩油橄榄园，交通方便，积极发展林下特色养殖产业，充分利用林下间隙及闲置地块养殖生态土鸡，林下的杂草和虫子可为养殖的土鸡提供丰富的食物，降低饲料的投入成本，也可以改善肉质；养殖的土鸡排泄物可以施肥与林木，形成良性循环。林下土鸡的市场价值不断的增长，可带动周边农户的养殖发展和增加职工收入，改善职工生活水平，有利于社会、生态和经济效益的协调发展。主要建设内容为：购置15000只鸡苗，基础设施建设等。2.陇南市武都区段河坝铁坝保护站油橄榄基地铺设园区给水主管网3000米，灌溉支线建设800亩，维修蓄水池3个。
项目立项必要性： | 1.有利于促进生态效益、经济效益和社会效益的协调发展。2.铁坝保护站油橄榄基地位于陇南市武都区两水镇段河坝，占地2850亩。基地灌溉系统建于2000年，现灌溉系统年久失修，高海拔区域油橄榄园区灌溉系统丧失灌溉能力，低海拔区域灌溉系统有一半园区不能灌溉，基本靠天看收成，油橄榄产量低下。为油橄榄提质增效，恢复灌溉系统。
保证项目实施的制度措施： | 1.制定项目实施方案，严格执行项目监督和项目完成验收制度，确保项目顺利实施按期完成。2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB/50300-2013、《工程结构通用规范》GB/55001-2021、《甘肃省省级财政林业补助资金管理办法》《甘肃省中央财政林业改革发展资金管理办法实施细则》。
项目实施计划： | 1.制定项目实施方案，评审批复后及时组织劳力按计划实施，2023年3月1日开工，11月30日完成。2.前期准备阶段（2023年1月-3月）,施工阶段（2023年4月-8月）检查验收阶段（2023年9月-10月）项目结算阶段（2023年11月-12月）
组织实施单位： | 甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心
监督管理单位： | 甘肃省林业和草原局
项目实施单位： | 甘肃白龙江插岗梁省级自然保护区管护中心
政策依据： | 1、财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、国家林草局，《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农【2022】4号）。2、国胃林草局规财司、财政部农业农村司《关于用好中央财政衔接推进乡村振兴资金支持欠发达国有林场巩固提升的通知》（规行函【50】号）。3、甘肃省乡村振兴局、甘肃省财政厅《关于做好2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作的通知》（甘乡振兴局发【2021】137号）。2、《关于用好中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升的通知》（规行函[2021]50号）《关于印发<甘肃省财政衔接推进乡村创新补助资金管理实施办法>的通知》（甘财扶贫[2021]4号）
其他依据：
需要说明的其他问题：
年度绩效目标 | 1、按期完成鸡苗购置和基础设施建设，促进生态效益、经济效益和社会效益的协调发展。2、铺设园区给水主管网3000米，灌溉支线建设800亩，维修蓄水池3个。基本实现低海拔区域灌溉面全覆盖，实现油橄榄提质增效，产量连续倍增。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值
成本指标 | 经济成本指标 | 鸡苗购置成本 | 30万元
成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施建设成本（万元） | 35万
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100%
成本指标 | 社会成本指标 | 一线林务员增加收入 | 持续改善
成本指标 | 生态环境成本指标 | 林场职工生活条件 | 持续改善
产出指标 | 数量指标 | 灌溉支线建设 | 800亩
产出指标 | 数量指标 | 购置鸡苗 | 15000只
产出指标 | 数量指标 | 维修蓄水池 | =3个
产出指标 | 数量指标 | 给水主管网 | 3000米
产出指标 | 数量指标 | 基础设施建设 | 60亩
产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | >=100%
产出指标 | 质量指标 | 施工合格率 | =100%
产出指标 | 质量指标 | 实施方案执行率 | >=95%
产出指标 | 质量指标 | 档案完整率 | =100%
产出指标 | 时效指标 | 任务完成及时性 | 及时
产出指标 | 时效指标 | 任务完成率（%） | <=90%
效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施带动临时就业人数 | 增加
效益指标 | 经济效益指标 | 带动林区职工增收 | >=90%
效益指标 | 经济效益指标 | 油橄榄产量提高 | >=10%
效益指标 | 社会效益指标 | 符合地区发展规划 | 衔接推进乡村振兴
效益指标 | 社会效益指标 | 带到当地油橄榄产业发展 | 持续改善
效益指标 | 社会效益指标 | 带动贫困人口就业数 | 15人
效益指标 | 社会效益指标 | 带动林区职工第三产业发展 | 持续改善
效益指标 | 生态效益指标 | 油橄榄提质增效 | 持续改善
效益指标 | 生态效益指标 | 改善生产生活条件 | 持续改善
效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 持续改善
效益指标 | 生态效益指标 | 绿化效果 | 持续改善
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护站职工满意度 | >=90%
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有林区区域群众满意度 | >=90%