## 省级部门预算项目支出绩效目标表
省级部门预算项目支出绩效目标表 （2023年度）
一级项目名称： | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 二级项目名称： | 2023年欠发达国有林场巩固提升资金
项目类型： | 延续性项目 | 项目分类： | 经济社会发展类
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 甘肃省林业和草原局
项目开始日期： | 2023-01-01 | 项目完成日期： | 2023-12-31
项目总投资： | 60 | 中央补助安排： | 60
省级财政安排： |  | 其他资金：
预算申报数： | 60 | 资金性质： | 一般公共预算
基本情况： | 在羊沙林场暗门沟苗圃取水口新建10立方米过滤池一个，新建50立方米储水池一个，维修苗圃地挡土墙200立方米；土方回填1000立方米；暗门沟苗圃地新建围栏500米。
项目立项必要性： | 暗门沟苗圃建于1976年，总面积126亩，可育苗面积90亩。建圃以来，一直承担着“天保”工程公益林建设人工造林苗木供给任务，由于灌溉设施差，育苗职工少，遇到旱情全凭人力灌溉，费工费时，治表不治本。苗圃苗木生长受到严重影响，苗木产量减少，质量下降，特别是新育苗和移床苗减产较为严重。已无法适应育苗生产，需改善灌溉设施。
保证项目实施的制度措施： | 财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、国家林草局《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14号）国家林草局规财司、财政部农业农村司《关于用好中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升的通知》（规行函〔2021〕50号）、《甘肃省欠发达国有林场巩固提升项目管理办法》（甘林场发〔2023〕144号）
项目实施计划： | 2023年1-3月，进行实施方案编制和审批、施工图设计和施工招标及施工准备；4-6月，开展工程施工完成工程项目建设任务，进行工程竣工验收。
组织实施单位： | 甘肃省洮河生态建设管护中心
监督管理单位： | 甘肃省白龙江林业保护中心
项目实施单位： | 甘肃省洮河生态建设管护中心
政策依据： | 财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、国家林草局《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14号）国家林草局规财司、财政部农业农村司《关于用好中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升的通知》（规行函〔2021〕50号）、《甘肃省欠发达国有林场巩固提升项目管理办法》（甘林场发〔2023〕144号）
其他依据： | 无
需要说明的其他问题： | 无
年度绩效目标 | 新建10立方米过滤池一个，新建50立方米储水池一个，维修苗圃地挡土墙200立方米；土方回填1000立方米；暗门沟苗圃地新建围栏500米，着力改善和提升羊沙林场暗门沟苗圃灌溉设施条件，全面提升羊沙林场暗门沟苗圃地基础设施管理水平，带动周边群众就业，提升周边群众收入，不断提升苗木质量。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | <=100%
产出指标 | 数量指标 | 新建蓄水池 | =50立方米
产出指标 | 数量指标 | 土方回填 | =1000立方米
产出指标 | 数量指标 | 维修苗圃地挡土墙 | =200立方米
产出指标 | 数量指标 | 新建围栏 | =500米
产出指标 | 数量指标 | 取水口新建过滤池 | =10立方米
产出指标 | 质量指标 | 挡土墙验收合格率 | =100%
产出指标 | 质量指标 | 土方回填验收合格率 | =100%
产出指标 | 质量指标 | 新建围栏验收合格率 | =100%
产出指标 | 质量指标 | 储水池验收合格率 | =100%
产出指标 | 质量指标 | 过滤池验收合格率 | =100%
产出指标 | 时效指标 | 新建过滤池、围栏、出水池等修建及时性 | 及时
产出指标 | 时效指标 | 规定时间内完成项目 | =2023年12月31日
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | =100%
效益指标 | 社会效益指标 | 提高苗木产量 | 成效显著
效益指标 | 社会效益指标 | 带动临时就业人数 | >=30人
效益指标 | 社会效益指标 | 提升苗圃地基础设施 | 成效显著
效益指标 | 生态效益指标 | 为生态建设提供优质苗木 | 成效显著
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国有林区区域群众满意度 | >=95%