## 封面
附件1
2021年度省级预算执行情况绩效自评报表
编报部门（单位公章）：甘肃省白龙江林业科学研究所
编报日期：2022年1月21日
联系人及电话：刘锦乾 18194253576

## 目录
2021年度省级预算执行情况绩效自评报表目录
一、部门自评报告
二、部门整体支出自评表
三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
1.《森林和草原防火》项目绩效自评表
2.《岷江柏木树种培育及造林技术推广示范》项目绩效自评表
3.《白龙江林区云杉锈病研究》项目绩效自评表
4.《2021年甘肃省白龙江林业科学研究所办公用房租赁》项目绩效自评表
5.《退耕还林生态效益监测》项目绩效自评表
6.《2021年森林植被恢复费项目洮河流域森林水资源监测建设》项目绩效自评表

## 省级部门（单位）整体支出绩效自评表
2021年林科所部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃省白龙江林业科学研究所
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | 1528.24 | 1925.05 | 1713.32 | 89% |  | 10
| 其中：基本支出 | 1230.24 | 1254.1 | 1254.1 | 100% |  | — | —
| 项目支出 | 298 | 670.96 | 459.22 | 68.44% |  | — | —
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：全省森林、草原防火项目建设可行性研究报告。 |  |  | 目标1完成情况：完成白龙江林区、河西地区2个草原防火物资储备库建设的《可研报告》并批复。
| 目标2：编制《岷江柏木树种培育及造林技术推广示范》项目编制实施方案并按计划实施。 |  |  | 目标2完成情况：编制完成实施方案并批复，完成苗木生长量观测及病虫害的防治，建立苗圃1亩。
| 目标3：编制《白龙江林区云杉锈病研究》实施方案，完成云杉锈病标本采集和病原的初步鉴定。 |  |  | 目标3完成情况：编制实施方案，完成云杉锈病标本采集和叶锈病病原初步鉴定。
| 目标4：保障单位办公场所租赁资金及时支付。 |  |  | 目标4完成情况：完成项目资金批复和支付，符合资金管理办法等相关规定。
| 目标5：完成退耕还林生态效益年度数据监测，满足项目监测要求。 |  |  | 目标5完成情况：完成退耕还林生态效益年度数据监测，满足项目监测要求。
| 目标6：编制《2021年森林植被恢复费项目》实施方案，完成项目前期办理手续。 |  |  | 目标6完成情况：完成实施方案及项目使用林地可行性研究报告编写及林地使用手续办理。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | ≥95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目支出预算执行率 | ≥50% | 68.44% | 2 | 1
|  |  | “三公经费”控制率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 结转结余变动率 | ≤±50% | -45.87% | 2 | 2
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 资金使用规范性 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
| 履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | ≥6个 | 6个 | 10 | 10
产出质量指标
产出时效指标
产出成本指标
|  | 部门效果目标 | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 明显 | 明显 | 10 | 9
|  |  | 生态效益指标 | 明显 | 明显 | 10 | 9
|  | 社会影响 | 单位获奖情况 | ≥1 | 2 | 10 | 10
|  |  | 违法违纪情况 | 0 | 0 | 10 | 10
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 2 | 2
|  | 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2
|  | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | ≥80% | 95% | 2 | 1
|  | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2
|  | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2
| 服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 服务对象1的满意度 | ≥90% | ≥98% | 5 | 5
|  | 服务对象2的满意度 | 服务对象2的满意度 | ≥90% | ≥98% | 5 | 5
合 计 | [6 empty] | 96
其他需要说明的问题：无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
2021年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 森林和草原防火 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 40 | 40 |  |  | 11.58 | 28.95% | 96
2 | 岷江柏木树种培育及造林技术推广示范 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 20 | 20 |  |  | 5.65 | 28.25% | 95
3 | 白龙江林区云杉锈病研究 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 30 | 30 |  |  | 11.4 | 38% | 98
4 | 2021年甘肃省白龙江林业科学研究所办公用房租赁 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 60 | 60 |  |  | 60 | 100% | 100
5 | 退耕还林生态效益监测 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 2 | 2 |  |  | 2 | 100% | 100
6 | 2021年森林植被恢复费项目洮河流域森林水资源监测建设 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 30 | 30 |  |  | 0 | 0% | 74
| 合计 |  | 182 | 182 |  |  | 90.63 | 49.8% | 93.8333

## 省级项目绩效自评汇总表
2021年 省级 部门预算项目支出绩效自评表
项目名称
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业科学研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 224.58 | 224.58 |  | 121.31 |  | 10 |  | 54.02% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 182 | 182 |  | 90.59 |  | — |  | 49.77% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 42.58 | 42.58 |  | 30.72 |  | — |  | 72.15% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成当年省级项目指标 |  |  | ≥5 | 5 | 10 |  | 8
|  |  | 指标2：按照项目实施目标完成调查 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
……
|  | 质量指标 | 指标1：按项目实施方案完成当年计划 |  |  | ≥5 | 5 | 10 |  | 8
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：及时上报实施方案和相关材料 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：严格按照实施方案实施 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益是否显著 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：是否适应林区发展建设 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：是否符合林区生态建设 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：是否有利于林区可持续发展 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象是否满意 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 1.森林草原防火项目支出绩效自评表
2021年林科所部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 森林和草原防火项目
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业科学研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 |  | 11.58 |  | 10 |  | 28.95% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 28.42 |  | 11.58 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.2021年 编制《白龙江林区草原防火物资储备库建设》和《河西地区草原防火物资储备库建设》2个项目可行性研究报告。 2.2022年完成省林草局火灾预防处安排的其他森林草原防火类项目。 | [5 empty] | 2021年完成《白龙江林区草原防火物资储备库建设项目可行性研究报告》和《河西地区草原防火物资储备库建设项目可行性研究报告》的编制及报送。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：可行性研究报告数量 |  |  | 2个 | 2个 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：规划布局是否科学合理 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：是否通过评审并批复 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
……
|  | 时效指标 | 指标1：是否及时报送 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：成本控制情况 |  |  | ≥95% | 98% | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：争取项目建设资金落实 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：是否提升草原防火能力 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：是否有效保护草原资源 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：仪器设备是否满足需求 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 8
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象是否满意 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2.岷江柏木树种培育及造林技术推广示项目支出绩效自评表
2021年林科所部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 岷江柏木树种培育及造林技术推广示范
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业科学研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 5.65 |  | 10 |  | 28.25% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 5.65 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.2021年制定实施方案及编制造林作业设计，购买种子、育苗1亩，培训尊技术人员50人次，10月底进行苗木生长量、生物量观测及病虫害的防治。 2.2022年按照造林作业设计完成造林任务及技术培训，攥写项目总结报告和验收工作。。 | [5 empty] | 2021年完成了实施方案及造林设计并取得了批复，建立苗圃1亩，对苗木进行苗木生长量、生物量观测及病虫害的防治。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：制定实施方案 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：造林作业设计 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：建立苗圃地1亩 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：按照年度计划实施 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：生物量观测 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：成本控制情况 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益是否显著 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：举办培训班1次 |  |  | 50人次 | 未完成 | 5 |  | 0
|  |  | 指标2：是否提升科研条件和水平 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：保护生物多样性 |  |  | 98% | 98% | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：人员配备是否合理 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：部门合作是否协调 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象是否满意 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 3.白龙江林区云杉锈病研究项目支出绩效自评表
2021年林科所部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 白龙江林区云杉锈病研究
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业科学研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 11.4 |  | 10 |  | 38% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 11.4 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.2021制定项目工作计划，采集标本并初步鉴定。 2.2022年采集标本，对鉴定结果进行分析。 3.2023年完善并补充调查，攥写项目总结报告及准备验收。 | [5 empty] | 2021年制定了项目工作计划，在甘南等地采集标本30余份，初步鉴定了病原。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：采集标本数量 |  |  | 30余份 | 31 | 10 |  | 9
|  |  | 指标2：获得超微结构照片 |  |  | 20余份 | 26 | 10 |  | 9
……
|  | 质量指标 | 指标1：按项目实施方案完成计划 |  |  | 90% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：及时上报相关材料 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：成本控制情况 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济效益是否显著 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：是否提升科研条件和水平 |  |  | 是 | 是 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：是否有效保护森林资源 |  |  | 是 | 是 | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：病害综合防治效果 |  |  | ≥85% | 90% | 10 |  | 8
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务林区满意度 |  |  | ≥90% | ≥95% | 10 |  | 8
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 4.办公用房租赁项目支出绩效自评表
2021年林科所部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2021年甘肃省白龙江林业科学研究所办公用房租赁项目
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业科学研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 60 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 60 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：办公用房租赁面积 |  |  | 2000m² | 2000m² | 20 |  | 20
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：安全事故发生数 |  |  | 0起 | 0起 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：办公用房租赁及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：无额外支出成本 |  |  | 0元 | 0元 | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：按合同完成支付费用 |  |  | 60万元 | 60万元 | 6 |  | 6
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：单位人员工作效率提升 |  |  | 提升 | 提升 | 8 |  | 8
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：生活生态环境改善程度 |  |  | 改善 | 改善 | 8 |  | 8
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用期限 |  |  | 1年 | 1年 | 8 |  | 8
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 5.退耕还林生态效益监测项目支出绩效自评表
2021年林科所部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 退耕还林生态效益监测
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业科学研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：生态效益指标数 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 质量指标 | 指标1：指标数据正确率 |  |  | 90%以上 | 95% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：主要指标观测率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：承担任务完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：按时上报率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：设备利用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：促进林区社会发展 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：维持林区生态平衡 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：促进人工林可持续发展 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：监测服务满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 6.2021年森林植被恢复费项目支出绩效自评表
2021年林科所部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 2021年森林植被恢复费项目洮河流域森林水资源监测建设项目
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业科学研究所
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.2021年编写实施方案及项目使用林地可行性研究报告。 2.2022年在洮河林区冶力关建设测流堰2座，附属观测用房座7m2及光伏板、电杆电线等附属设施采购安装。 3.2023年完成设备的调试和安装工作，开展相关数据监测，做好验收工作。 | [5 empty] | 2021年完成实施方案及项目使用林地可行性研究报告编写及林地使用手续办理，为下一步工作开展打下基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：实施方案 |  |  | 完成实施方案 |  | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：可行性研究报告 |  |  | 完成可行性报告 |  | 5 |  | 5
……
|  | 质量指标 | 指标1：实施方案完成情况 |  |  | 完成实施方案 |  | 8 |  | 8
|  |  | 指标2：可行性报告完成情况 |  |  | 完成可行性报告 |  | 8 |  | 8
|  |  | 指标3：承担任务完成率 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 工作未开展
|  | 时效指标 | 指标1：按时上报 |  |  | 均按时报送 |  | 8 |  | 8
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：资金到位率 |  |  | 资金全部到位 |  | 8 |  | 8
指标2：
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：促进林区经济发展 |  |  | 促进林区经济发展 |  | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：促进林区社会发展 |  |  | 促进林区社会发展 | 促进林区社会发展 | 5 |  | 5
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：促进林区生态建设 |  |  | 促进林区生态建设 | 促进林区生态建设 | 10 |  | 8
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：促进林区可持续发展 |  |  | 促进林区可持续发展 | 促进林区可持续发展 | 10 |  | 8
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：监测服务满意度 |  |  | 促进监测设施设备建设 | 提高监测水平 | 10 |  | 6
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 74
说明 | 无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。