## 封面
附件1
2025年度甘肃省白龙江林业科学研究所 省级预算执行情况绩效自评报表
编报部门（单位公章）：甘肃省白龙江林业科学研究所
编报日期：2026年3月6日
联系人及电话： 马真 17361566258

## 目录
2025年度甘肃省白龙江林业科学研究所 省级预算执行情况绩效自评报表
一、部门自评报告
二、部门整体支出自评表
三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
林业草原支撑保障体系项目
林业草原行业管理费
野生动植物及生物多样性保护补助
森林资源保护培育与利用资金
四、省对市县转移支付支出绩效自评结果汇总表

## 省级部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表
(2025年度)
部门（单位）名称 |  | 甘肃省白龙江林业科学研究所
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 得分 | 未完成原因分析
整体支出规模(元) |  | 年度资金总额 |  | 19678500 |  | 20356392 |  | 19402231.34 |  | 95.3127 |  | 9.53
整体支出规模(元) |  | (一)基本支出 |  | 17488500 |  | 17929692 |  | 17929692 |  | 100 |  | 10
整体支出规模(元) |  | 1.人员经费 |  | 16440200 |  | 16881392 |  | 16881392 |  | 100 |  | 10
整体支出规模(元) |  | 2.公用经费 |  | 1048300 |  | 1048300 |  | 1048300 |  | 100 |  | 10
整体支出规模(元) |  | (二)项目支出 |  | 2190000 |  | 2426700 |  | 1472539.34 |  | 60.6807 |  | 6.06
整体支出规模(元) |  | 1.一般性项目 |  | 2190000 |  | 2426700 |  | 1472539.34 |  | 60.6807 |  | 6.06 | 部分项目实施周期为两年，预计2026年度完全项目各项任务
整体支出规模(元) |  | 2.重点项目 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
预期目标 |  | 1.坚持政治建设为统领。坚持正确政治方向，不折不扣贯彻落实中央、省委和保护中心党委各项决策部署，高质量完成党建各项任务。2.健全各项规章制度。以主题教育为契机，查找单位科研项目管理、人力资源管理、项目管理、台账管理、资金管理等方向的不足，加快制度的修订、制定工作。3.群策群力，抓好项目的实施进度和质量。整合力量和资源，确保林区森林可持续经营试点、白龙江生态空间绿色核算和碳中和研究等项目顺利进行。4. 狠抓科研平台建设，提升科技创新能力。积极协调争取生态站运行资金，确保按照相关规范开展生态监测工作。5.发挥自身优势，突出公益属性，利用“甘肃白龙江森林生态系统国家定位观测研究站”的资源优势，大力开展科普宣传，广泛传播自然科学知识和生态文化思想。6.加强项目管理与储备。对科研项目实行动态管理，实行项目负责人制，提高项目质量。7.多渠道争取科研项目。充分研究国家和行业政策，多渠道争取科研项目，以项目实施促进单位整体能力的提升。
实际完成情况 |  | 坚持政治建设为统领。坚持正确政治方向，不折不扣贯彻落实中央、省委和保护中心党委各项决策部署，高质量完成党建各项任务；健全各项规章制度，加快制度的修订、制定工作；群策群力，抓好项目的实施进度和质量；狠抓科研平台建设，提升科技创新能力；发挥自身优势，突出公益属性；加强项目管理与储备；多渠道争取科研项目。
评价指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 单位 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标
部门管理 | 资金投入 |  | 基本支出预算执行率 |  | <=100% |  | 100 | % | 1.66 | 100% | 1.66
部门管理 | 资金投入 |  | 项目支出预算执行率 |  | <=100% |  | 60.68 | % | 0.83 | 100% | 0.83
部门管理 | 资金投入 |  | “三公”经费控制率 |  | =100% |  | 100 | % | 1.66 | 100% | 1.66
部门管理 | 资金投入 |  | 结转结余变动率 |  | <=5% |  | 100 | % | 0.83 | 100% | 0.83
部门管理 | 财务管理 |  | 财务管理制度健全性 |  | 健全 |  | 100%-80%(含) |  | 0.83 | 100 | 0.75
部门管理 | 财务管理 |  | 资金使用规范性 |  | 规范 |  | 100%-80%(含) |  | 0.83 | 100 | 0.75
部门管理 | 采购管理 |  | 政府采购规范性 |  | 规范 |  | 100%-80%(含) |  | 0.83 | 100 | 0.75
部门管理 | 人员管理 |  | 在职人员控制率 |  | <=100% |  | 100 | % | 0.83 | 100% | 0.83
部门管理 | 重点工作管理 |  | 重点工作管理制度健全性 |  | 健全 |  | 100%-80%(含) |  | 0.87 | 100 | 0.78
部门管理 | 资产管理 |  | 资产管理规范性 |  | 规范 |  | 100%-80%(含) |  | 0.83 | 100 | 0.75
履职效果 | 部门履职目标 |  | 种质资源圃 |  | >=1个 |  | 1 | 个 | 4.29 | 100% | 4.29
履职效果 | 部门履职目标 |  | 繁育良种苗木数量 |  | >=1万株 |  | 0.64 | 万株 | 4.29 | 64% | 2.75 | 部分项目实施周期为两年，预计2026年度完成
履职效果 | 部门履职目标 |  | 典型样地调查 |  | >=9个 |  | 10 | 个 | 4.29 | 111.1% | 4.17
履职效果 | 部门履职目标 |  | 样地调查准确率 |  | >=90% |  | 90 | % | 4.29 | 100% | 4.29
履职效果 | 部门履职目标 |  | 样地调查及时性 |  | 及时 |  | 100%-80%(含) |  | 4.29 | 100 | 3.86
履职效果 | 部门履职目标 |  | 专题培训开展及时性 |  | 及时 |  | 100%-80%(含) |  | 4.29 | 100 | 3.86
履职效果 | 部门履职目标 |  | 项目成本控制率 |  | <=100% |  | 100 | % | 4.26 | 100% | 4.26
履职效果 | 部门效果目标 |  | 发表论文 |  | >=2篇 |  | 2 | 篇 | 5 | 100% | 5
履职效果 | 部门效果目标 |  | 专题报告数量 |  | >=2篇 |  | 0 | 篇 | 5 | 0% | 0 | 部分项目实施周期为两年，预计2026年度完成
履职效果 | 部门效果目标 |  | 坡面径流场监测检查次数 |  | >=20次 |  | 20 | 次 | 5 | 100% | 5
履职效果 | 部门效果目标 |  | 种质保存 |  | >=4种 |  | 4 | 种 | 5 | 100% | 5
履职效果 | 社会影响 |  | 森林服务功能 |  | 显著提高 |  | 100%-80%(含) |  | 5 | 100 | 4.5
履职效果 | 服务对象满意度 |  | 项目涉及职工等满意度 |  | >=90% |  | 95 | % | 5 | 105.6% | 5
能力建设 | 长效管理 |  | 林草知识宣传 |  | >=1场 |  | 1 | 场 | 5 | 100% | 5
能力建设 | 长效管理 |  | 培训计划完成率 |  | >=95% |  | 95 | % | 5 | 100% | 5
能力建设 | 人力资源建设 |  | 党建工作开展情况 |  | 良好 |  | 100%-80%(含) |  | 5 | 100 | 4.5
能力建设 | 档案管理 |  | 制度完善情况 |  | 完善 |  | 100%-80%(含) |  | 5 | 100 | 4.5
总分 | [8 empty] | 100 |  | 90.1
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

## 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
2025年度甘肃省白龙江林业科学研究所 省级预算执行情况绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 林业草原支撑保障体系项目 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 153.67 | 140 | 13.67 |  | 64.85 | 42.2% | 81.05
2 | 林业草原行业管理费 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 4 | 4 |  |  | 4 | 100% | 98.44
4 | 野生动植物及生物多样性保护补助 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 40 | 40 |  |  | 33.41 | 83.52% | 77.37
3 | 森林资源保护培育与利用资金 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 45 |  | 45 |  | 45 | 100% | 93.43
| 合计 |  | 242.67 | 184 | 58.67 | 0 | 147.26 | 60.68%

## 林业草原支撑保障体系项目
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 林业草原支撑保障体系项目
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业科学研究所
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 143.67 |  | 167.34 |  | 64.8469 |  | 10 | 38.75 | 3.87
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 130 |  | 153.67 |  | 51.1769 |  | - | 33.3
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 13.67 |  | 13.67 |  | 13.67 |  | - | 100
项目资金（万元） |  | 其他资金 | [5 empty] | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析 |  | 部分项目实施周期为两年，已经完成前期工作，预计在2026年完成项目各项任务
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 1、建立人工林多功能经营及结构优化技术示范区1000亩，辐射推广10000亩；2、培训专业技术人员150人·次，编印、发放培训资料500余份；3、发表人工林推广示范相关论文1-2篇；4、明确大果青杄种群分布特点、种群动态及其群落内植物与环境关系及群落的结构和演替趋势；5、探讨大果青杄幼苗的生长生理与光环境间的相关性；6、推广大球盖菇林下栽培技术1项，引进栽培技术及菌株在白龙江林区进行栽培示范5亩，辐射推广累计15亩以上，培训基层专业技术人员及农户100人·次，发放技术培训资料100余份。 | [5 empty] | 1、完成人工林推广示范440余亩；2、完成人工林样地监测任务，检测及时性和检测准确率无误；3、大球盖菇示范栽培面积已经完成2亩，预计在2026年完成剩余栽培面积和推广示范面积；4、完成大果青杄项目的光环境实验、濒危原因分析等各项任务。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 大球盖菇示范栽培成本 |  | <=25000元/亩 | 24500 | 10 | 元/亩 | 100% | 10
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目总成本控制 |  | <=140万元 | 64.85 | 10 | 万元 | 100% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 大球盖辐射推广面积 |  | <=15亩 | 0 | 2.35 | 亩 | 100% | 2.35 | 辐射推广2026年开展
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 大球盖菇示范栽培面积 |  | <=5亩 | 2 | 2.35 | 亩 | 100% | 2.35
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 发表论文 |  | >=1篇 | 1 | 2.35 | 篇 | 100% | 2.35
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 发放技术资料 |  | >=500份 | 125 | 2.35 | 份 | 25% | 0.59 | 部分项目实施周期为两年，已经完成前期工作，预计在2026年完成项目各项任务
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 培训人员 |  | >=150人次 | 125 | 2.35 | 人次 | 83.33% | 1.96 | 部分项目实施周期为两年，已经完成前期工作，预计在2026年完成项目各项任务
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 人工林监测样地 |  | >=10个 | 10 | 2.35 | 个 | 100% | 2.35
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 人工林推广示范区面积 |  | >=1000亩 | 444 | 2.35 | 亩 | 44.4% | 1.04 | 部分项目实施周期为两年，已经完成前期工作，预计在2026年完成项目各项任务
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 推广人工林多功能经营及结构优化技术 |  | >=2项 | 2 | 2.35 | 项 | 100% | 2.35
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 大球盖辐射推广面积合格率 |  | =100% | 0 | 2.35 | % | 0% | 0 | 辐射推广2026年开展
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 大球盖菇示范栽培面积合格率 |  | =100% | 100 | 2.35 | % | 100% | 2.35
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率 |  | =100% | 0 | 2.35 | % | 0% | 0 | 2027年年底项目验收
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 专题培训达标率 |  | >=90% | 90 | 2.35 | % | 100% | 2.35
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 不同光环境实验 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 2.35 |  | 100% | 2.12
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 大球盖菇示范栽培当期完成率 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 2.35 |  | 100% | 2.12
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 典型样地调查 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 2.35 |  | 100% | 2.12
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 技术培训任务完成率 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 2.4 |  | 100% | 2.16
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 专题培训开展及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 2.35 |  | 100% | 2.12
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 林下经济的作用 |  | 促进发挥 | 100%-80%(含) | 1.54 |  | 100% | 1.39
绩效目标 |  |  | 社会效益指标 |  | 明确大果青杄种群分布特点 |  | 完成 | 100%-80%(含) | 1.54 |  | 100% | 1.39
绩效目标 |  |  | 社会效益指标 |  | 培训技术人员和农户 |  | >=100人次 | 0 | 1.54 | 人次 | 0% | 0 | 2026年开展培训
绩效目标 |  |  | 社会效益指标 |  | 示范区环境改善程度 |  | 显著改善 | 100%-80%(含) | 1.54 |  | 100% | 1.39
绩效目标 |  |  | 社会效益指标 |  | 增强群众的珍稀树种保护意识 |  | 明显 | 100%-80%(含) | 1.54 |  | 100% | 1.39
|  |  | 生态效益指标 |  | 生物多样性保护 |  | 明显 | 100%-80%(含) | 1.54 |  | 100% | 1.39
[5 empty] | 示范区林分结构 |  | 显著改善 | 100%-80%(含) | 1.54 |  | 100% | 1.39
[5 empty] | 示范区森林生态效益 |  | 显著改善 | 100%-80%(含) | 1.54 |  | 100% | 1.39
[5 empty] | 栽培基料中森林抚育产生的废弃物（木屑、枯叶）添加量 |  | >=5% | 5 | 1.54 | % | 100% | 1.54
绩效目标 |  |  | 可持续影响指标 |  | 对森林可持续经营的影响 |  | 显著 | 100%-80%(含) | 1.54 |  | 100% | 1.39
绩效目标 |  |  | 可持续影响指标 |  | 分析大果青杄濒危的原因 |  | 完成 | 80%-60%(含) | 1.54 |  | 80% | 1.08 | 未完成综合分析评价
|  |  | 可持续影响指标 |  | 林业产业（大球盖菇）健康稳定发展可持续影响 |  | 显著 | 100%-80%(含) | 1.52 |  | 100% | 1.37
|  |  | 可持续影响指标 |  | 森林抚育产生的废弃物利用可持续影响 |  | 显著 | 100%-80%(含) | 1.54 |  | 100% | 1.39
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林区职工、周边群众满意度 |  | >=90% | 90 | 10 | % | 100% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 81.05

## 林业草原行业管理费
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 林业草原行业管理费
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业科学研究所
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | - | 100 | 10
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 延续性项目，退耕还林生态效益监测。全年每次下雨后，陇南市 3 处坡面径流场下雨量，含沙量的全年的监测与统计。 | [5 empty] | 完成全年陇南市3处坡面径流场下雨量检测与统计。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 一年生态效益监测成本 |  | <=4万元 | 4 | 20 | 万元 | 100% | 20
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 坡面径流场监测点数量 |  | >=3个 | 3 | 10 | 个 | 100% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 坡面径流场监测检查次数 |  | >=20次 | 20 | 10 | 次 | 100% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 监测完整度 |  | >=90% | 100 | 10 | % | 111.1% | 9.72
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 效益监测及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 10 |  | 100% | 9
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 机构正常运行率 |  | =100% | 100 | 20 | % | 100% | 20
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林草工作人员满意度 |  | >=90% | 100 | 10 | % | 111.1% | 9.72
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标34
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 98.44

## 野生动植物保护及生物多样性保护补助
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 野生动植物保护及生物多样性保护补助
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业科学研究所
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 40 |  | 40 |  | 33.407 |  | 10 | 83.51 | 8.35
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 40 |  | 40 |  | 33.407 |  | - | 83.51 | 8.35
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 1.探明重点保护贝母属植物分布、群落特征以及物候期、繁育与传播方式。2.摸清重点保护贝母属植物的生长环境和土壤特性及其两者间相关性。3.开展重点保护贝母属植物种子结构与萌发特性研究，明确适宜的保存技术和种茎繁育技术；4.繁殖优质种茎10000株以上，用于种质扩繁。5.形成以营养调控技术为主的回归保育技术。6.建立重点保护贝母属植物种质资源圃1处和保育样方1个。 | [5 empty] | 1、完成贝母属植物分布、群落特征等调查；2、利用无性繁育技术扩繁贝母属植物种茎6400株；3、建立贝母属种质资源圃一处；4、建立野生抚育基地一处；5、保存贝母属种质资源4份。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 样地调查成本 |  | <=12万元 | 8.9 | 4 | 万元 | 100% | 4
[5 empty] | 种茎繁育 |  | <=8万元 | 2 | 4 | 万元 | 100% | 4
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 专题材料印制成本 |  | <=1万元 | 0.23 | 4 | 万元 | 100% | 4
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 资源圃与保育样方 |  | <=10万元 | 5.9 | 4 | 万元 | 100% | 4
绩效目标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 对生态环境造成的负面影响 |  | <=5% | 2 | 4 | % | 100% | 4
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 采集土样 |  | >=10份 | 10 | 4 | 份 | 100% | 4
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 样地调查数量 |  | >=10个 | 12 | 4 | 个 | 120% | 3
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 种茎繁育技术 |  | >=1项 | 0 | 4 | 项 | 0% | 0 | 该项目实施周期为两年，预计在2026年度完成项目各项任务
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 种茎培育数量 |  | >=1万株 | 0.64 | 4 | 万株 | 64% | 2.56 | 该项目实施周期为两年，预计在2026年度完成项目各项任务
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 种质资源圃 |  | >=1个 | 1 | 4 | 个 | 100% | 4
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 样地调查准确率 |  | >=90% | 90 | 4 | % | 100% | 4
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 种茎繁育达标率 |  | >=90% | 90 | 4 | % | 100% | 4
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 样地调查及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 种茎繁育及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 资源圃与保育样方建设及时性 |  | 及时 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 发表论文 |  | >=1篇 | 0 | 6.67 | 篇 | 0% | 0 | 该项目实施周期为两年，预计在2026年度完成项目各项任务
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 专题报告数量 |  | >=1篇 | 0 | 6.67 | 篇 | 0% | 0 | 该项目实施周期为两年，预计在2026年度完成项目各项任务
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 种质保存 |  | >=4种 | 4 | 6.66 | 种 | 100% | 6.66
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 项目涉及职工等满意度 |  | >=90% | 95 | 10 | % | 105.6% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 77.37

## 森林资源保护培育与利用资金
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 森林资源保护培育与利用资金
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃省白龙江林业科学研究所
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额： |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
项目资金（万元） |  | 上年结转资金 |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | - | 100 | 10
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | 0
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 构建激光雷达数据处理流程，包括数据筛选、分类、建模等；对采集到的激光雷达数据进行详细处理和分析，建立白龙江林区云杉材积模型，更好地掌握森林资源的现状，为制定科学合理的可持续经营方案提供基础数据支持。 | [5 empty] | 构建了适用于白龙江林林区人工云杉林激光雷达材积模型。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 激光雷达设备 |  | <=16万元 | 14.95 | 10 | 万元 | 100% | 10
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 专项预算资金到位率 |  | =100% | 100 | 10 | % | 100% | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 构建激光雷达数据处理流程，包括数据筛选、分类、建模等 |  | =1套 | 1 | 5.71 | 套 | 100% | 5.71
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 建立白龙江林区云杉材积模型 |  | >=1套 | 1 | 5.71 | 套 | 100% | 5.71
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 云杉固定监测样地 |  | >=27个 | 29 | 5.71 | 个 | 107.4% | 5.71
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 满足林业数表编制的精度要求 |  | >=95% | 97 | 5.71 | % | 102.1% | 5.71
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 项目检查验收通过情况 |  | 通过 | 60%-0%(含) | 5.71 |  | 60% | 1.71 | 项目暂未验收
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 当期投资到位率 |  | =100% | 100 | 5.74 | % | 100% | 5.74
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 计划完成及时性 |  | 提供 | 100%-80%(含) | 5.71 |  | 100% | 5.14
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 白龙江林业信息化和智能化发展 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 林业保护管理能力 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 林业资源调查监测能力 |  | 提高 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 科学规划和合理采伐，维护森林生态系统的稳定性和多样性 |  | 改善 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 生态修复和森林保护 |  | 改善 | 100%-80%(含) | 4 |  | 100% | 3.6
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  | >=85% | 90 | 10 | % | 105.9% | 10
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 93.43

## 省对市县转移支付绩效自评结果汇总表
2025年度省对市县转移支付 绩效自评结果汇总表
序号 | 转移支付名称 | 主管部门 | 转移支付预算执行情况（万元） |  |  |  |  | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 省级安排 | 其他资金
1 | 项目1
2 | 项目2
3 | 项目3
4 | 项目4
5 | 项目5
合计
合计