## 封面
附件1
2025年度甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心省级预算执行情况绩效自评报表
编报部门（单位公章）：甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
编报日期：2026年3月
联系人及电话： 梁栋斌 18089418518

## 目录
2025年度甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心省级预算执行情况绩效自评报表目录
一、部门自评报告
二、部门整体支出自评表
三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
野生动植物保护及生物多样性保护补助
自然保护地建设补助
森林保护修复项目
国有林场改革发展补助
森林资源保护培育与利用资金
林业草原支撑保障体系项目
国土绿化支出
欠发达国有林场巩固提升
省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费

## 省级部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表
(2025年度)
部门（单位）名称 |  | 甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 得分 | 未完成原因分析
整体支出规模(元) |  | 年度资金总额 |  | 57358400 |  | 73283400 |  | 73254682.1 |  | 99.96% |  | 9.9961 | 部分项目存在招标价差，资金上缴财政 | 7325.4682
整体支出规模(元) |  | (一)基本支出 |  | 11162600 |  | 11245800 |  | 11245800 |  | 100% |  | - |  | 1124.58
整体支出规模(元) |  | 1.人员经费 |  | 11120200 |  | 11203400 |  | 11203400 |  | 100% |  | -
整体支出规模(元) |  | 2.公用经费 |  | 42400 |  | 42400 |  | 42400 |  | 100% |  | -
整体支出规模(元) |  | (二)项目支出 |  | 46195800 |  | 62037600 |  | 62008882.1 |  | 99.95% |  | - | 部分项目存在招标价差，资金上缴财政 | 6200.8882
整体支出规模(元) |  | 1.一般性项目 |  | 46195800 |  | 62037600 |  | 62008882.1 |  | 99.95% |  | - | 部分项目存在招标价差，资金上缴财政
整体支出规模(元) |  | 2.重点项目 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0% |  | -
预期目标 |  | 负责调查保护区自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源：负责管护区管理，开展科研，宣传教育；负责保护区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫。
实际完成情况 |  | 2025 年严格落实各项政策部署，扎实推进国有林资源管护与自然资源保护工作，统筹抓好宣传教育、森林防火、林政执法、禁种铲毒及林木良种苗木培育等重点任务。全年落实国有林场改革职工保障 531 人，完成天保工程社会保险缴费补助 531 人；建成林木良种繁育面积 1.6 万亩，培育良种苗木 40.06 万株；配备林政执法人员 34 人，林草行政案件受理率 100%，并且使林业有害生物防治 “四率” 指标全面达标，有效提升林区群众及干部职工满意度。
评价指标 |  |  |  |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 单位 | 分值 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标
基本运行指标 | 预算收支管理 |  | 基本支出预算执行率 |  | <=100% |  | =100% | % | 2 | 100% | 2
基本运行指标 | 预算收支管理 |  | 结转结余变动率 |  | <=0% |  | =0% | % | 2 | 100% | 2
基本运行指标 | 预算收支管理 |  | “三公”经费控制率 |  | <=100% |  | =0% | % | 2 | 100% | 2 | “三公”经费预算及支出均为0，控制率为0%，合规
基本运行指标 | 预算收支管理 |  | 项目支出预算执行率 |  | <=5% |  | =34.29% | % | 2 | 0% | 0 | 年初指标实际应为项目支出预算调整率。下一步将加强预算绩效业务知识学习，加强填报信息审核。
基本运行指标 | 财会管理 |  | 财务管理制度健全性 |  | 健全 |  | 健全 |  | 2 | 100% | 2
基本运行指标 | 财会管理 |  | 资金使用合规性 |  | 合规 |  | 有效 |  | 2 | 100% | 2
基本运行指标 | 采购管理 |  | 政府采购规范性 |  | 规范 |  | 规范 |  | 1 | 100% | 1
基本运行指标 | 采购管理 |  | 政府采购节约性 |  | 节约 |  | 节约 |  | 1 | 10% | 1
基本运行指标 | 资产管理 |  | 资产管理规范性 |  | 规范 |  | 规范 |  | 1 | 100% | 1
基本运行指标 | 资产管理 |  | 资产盘点及时性 |  | 及时 |  | 及时 |  | 1 | 100% | 1
基本运行指标 | 人员管理 |  | 在职人员控制率 |  | =100% |  | =100% | % | 2 | 100% | 2
基本运行指标 | 绩效管理 |  | 预算绩效管理工作成效 |  | 较上年提升 |  | 较上年提升 |  | 2 | 100% | 2
重点履职指标 | 数量指标 |  | 纳入国有林场改革的职工人数（人） |  | =426人 |  | =531 | 人 | 4 | 124.6% | 3.0141 | 年初目标值实际为531人。下一步将加强预算绩效业务知识学习，加强填报信息审核。
重点履职指标 | 数量指标 |  | 林木良种繁育面积 |  | =1.6亩 |  | =16000 | 亩 | 4 | 0% | 0 | 年初目标单位实为万亩。下一步将加强预算绩效业务知识学习，加强填报信息审核。
重点履职指标 | 数量指标 |  | 配备林政执法人员数量 |  | >=34人 |  | =34 | 人 | 4 | 100% | 4
重点履职指标 | 数量指标 |  | 林木良种苗木培育数量 |  | =40万株 |  | =40.06 | 万株 | 5 | 100.2% | 5
重点履职指标 | 质量指标 |  | 林草行政案件受理率 |  | =100% |  | =100 | % | 4 | 100% | 4
重点履职指标 | 时效指标 |  | 按时、高质量完成工作 |  | 能够 |  | 能够 |  | 4 | 100% | 4
重点履职指标 | 成本指标 |  | 林木良种培育项目资金 |  | =30万元 |  | =30 | 万元 | 3 | 100% | 3
重点履职指标 | 成本指标 |  | 人员工资及各项社保按时发放 |  | 及时 |  | 及时 |  | 2 | 100% | 2
部门综合指标 | 经济效益 |  | 通过对资金的管理，是否使得单位内部部门健康运转 |  | 是 |  | 是 |  | 2 | 100% | 2
部门综合指标 | 社会效益 |  | 森林、草原、湿地、荒漠生态系统和野生动物保护 |  | 持续推进 |  | 持续推进 |  | 3 | 100% | 3
部门综合指标 | 生态效益 |  | 森林火灾受害率（‰） |  | <=0.9‰ |  | =0 | ‰ | 4 | 100% | 4
部门综合指标 | 生态效益 |  | 草原火灾受害率（‰） |  | <=3‰ |  | =0 | ‰ | 4 | 100% | 4
部门综合指标 | 生态效益 |  | 森林覆盖率（%） |  | >=60% |  | =60 | % | 4 | 100% | 4
部门综合指标 | 生态效益 |  | 草原综合植被盖度（%） |  | >=80% |  | =80 | % | 3 | 100% | 3
部门综合指标 | 服务对象满意度 |  | 相关满意度 |  | >=85% |  | =85 | % | 5 | 100% | 5
部门综合指标 | 服务对象满意度 |  | 工作人员满意度 |  | >=85% |  | =85 | % | 5 | 100% | 5
可持续发展能力指标 | 组织建设 |  | 党建工作开展情况 |  | 良好 |  | 良好 |  | 2.5 | 100% | 2.5
可持续发展能力指标 | 宣传培训 |  | 培训计划完成率 |  | >=100% |  | =100% | % | 2.5 | 100% | 2.5
可持续发展能力指标 | 制度建设 |  | 制度完善情况 |  | 完善 |  | 完善 |  | 2.5 | 100% | 2.5
可持续发展能力指标 | 改革创新 |  | 试点工作开展情况 |  | 良好 |  | 良好 |  | 2.5 | 100% | 2.5
总分 | [8 empty] | 100 |  | 93.0102
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。
—12—

## 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
2025年度甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心省级预算执行情况 绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 野生动植物保护及生物多样性保护补助 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 40 | 40 |  |  | 39.995 | 99.99% | 99.99
2 | 自然保护地建设补助 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 85 | 85 |  |  | 85 | 100% | 100
3 | 森林保护修复项目 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 4961.62 | 4928.62 | 33 |  | 4961.62 | 100% | 93.23
4 | 国有林场改革发展补助 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 457.48 | 457.48 |  |  | 457.48 | 100% | 100
5 | 森林资源保护培育与利用资金 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 183.57 | 183.57 |  |  | 183.3898 | 99.9% | 99.97
6 | 林业草原支撑保障体系项目 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 115 | 115 |  |  | 114.952 | 99.96% | 99.99
7 | 国土绿化支出 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 150 | 150 |  |  | 147.65 | 98.43% | 99.68
8 | 欠发达国有林场巩固提升 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 210 | 210 |  |  | 209.7114 | 99.86% | 99.96
9 | 省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费 | 甘肃省白龙江林业保护中心 | 1.09 | 1.09 |  |  | 1.09 | 100% | — | 不参与自评
| 合计 |  | 6203.76 | 6170.76 | 33 | 0 | 6200.8882 | 99.95%

## 野生动植物保护及生物多样性保护补助
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 野生动植物保护及生物多样性保护补助
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 400000 |  | 400000 |  | 399950 |  | 10 | 99.99 | 9.99
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 400000 |  | 400000 |  | 399950 |  | - | 99.99 | -
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | -
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | -
未完成原因分析 |  | 项目已全部完成，剩余资金是招标差价，2026年上缴财政
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为了能够为大熊猫移动通道的保护和种群发展提供决策依据，提升野生动植物保护社会认知度，保护生物多样性，2025年计划开展40条样线外调查，对1400平方公里范围进行模型估算，以标识出大熊猫的移动路径和路径上的干扰情况，撰写调查研究报告并打印50份，提交相关部门。 | [5 empty] | 2025年单位开展40条样线外调查，对1400平方公里范围进行模型估算，标识出了大熊猫的移动路径和路径上的干扰情况，撰写了调查研究报告并打印50份，并提交相关部门，为大熊猫移动通道的保护和种群发展提供了决策依据，提升了野生动植物保护社会认知度，保护了生物多样性。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 基础数据收集与建模 |  | <=0.01万元/km2 | =0.01万元/km2 | 6 | 万元/km2 | 100% | 6 | 已完成
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 数据分析与报告编制 |  | <=0.2万元/条 | =0.2万元/条 | 6 | 万元/条 | 100% | 6 | 已完成
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 样线调查费用 |  | <=0.4万元/条 | =0.4万元/条 | 8 | 万元/条 | 100% | 8 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 编撰调查报告 |  | =50本 | =50本 | 5 | 本 | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 建模分析面积 |  | =1400km2 | =1400km2 | 4 | km2 | 100% | 4 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 完成调查样线 |  | =40条 | =40条 | 4 | 条 | 100% | 4 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 调查报告专家评审通过率 |  | =100% | =100% | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 调查样线合格率 |  | >=90% | =90% | 4 | % | 100% | 4 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 分析路径有效率 |  | >=80% | =80% | 2 | % | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 建模数据准确率 |  | >=90% | =90% | 3 | % | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 调查开展的及时性 |  | 及时 | =100% | 5 |  | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 调查设备和人员配备及时性 |  | 及时 | =100% | 4 |  | 100% | 4 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 数据分析及时性 |  | 及时 | =100% | 4 |  | 100% | 4 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 完成调查数据共享 |  | 完成 | =100% | 3 |  | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 野生动植物保护社会认知度 |  | 逐年提升 | =100% | 3 |  | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 野生动植物种群数量增加 |  | 逐年提升 | =100% | 3 |  | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 保护生物多样性 |  | 逐年完善 | =100% | 2 |  | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 维护生态平衡 |  | 逐年完善 | =100% | 2 |  | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 对生物多样性的影响 |  | 逐年提升 | =100% | 2 |  | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 监测人员技术服务能力 |  | 逐年提升 | =100% | 3 |  | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 野生动物保护能力提升 |  | 逐年提升 | =100% | 2 |  | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林区职工、周边群众满意度 |  | >=90% | =90% | 10 | % | 100% | 10 | 已完成
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 99.99

## 自然保护地建设补助
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自然保护地建设补助
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 850000 |  | 850000 |  | 850000 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 850000 |  | 850000 |  | 850000 |  | - | 100 | -
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | -
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | -
未完成原因分析 |  | 已完成
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为了带动就业，保障野生动植物栖息地和原生境完整，加强自然保护地建设，2025年计划开展保护区环境质量监测1次，开展动物本地调查项目1个，调查监测种群数量1个，购置红外线相机40台。 | [5 empty] | 2025年单位开展了保护区环境质量监测1次，开展了动物本地调查项目1个，调查了监测种群数量1个，购置了红外线相机40台，带动了就业，保障了野生动植物栖息地和原生境完整，一定程度上加强了自然保护地建设。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 完成项目支出 |  | =85万元 | =85万元 | 20 | 万元 | 100% | 20 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 保护区环境质量监测（次） |  | =1次 | =1次 | 7 | 次 | 100% | 7 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 动物本地调查项目（个） |  | =1个 | =1个 | 7 | 个 | 100% | 7 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购置红外线相机（台） |  | =40台 | =40台 | 2 | 台 | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 种群数量 |  | >=1个 | =1个 | 2 | 个 | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 调查报告验收合格率 |  | =100% | =100% | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 动植物栖息地质量 |  | 明显提高 | =100% | 4 |  | 100% | 4 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 购买监测设备数量验收合格率 |  | =100% | =100% | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 当期任务完成率 |  | 及时 | =100% | 8 |  | 100% | 8 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 提供就业机会 |  | 提高 | =100% | 3 |  | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 增加林区群众的经济收入 |  | 提高 | =100% | 3 |  | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 野生动植物保护社会认知度 |  | 逐年提升 | =100% | 3 |  | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 保护生物多样性 |  | 明显提高 | =100% | 2 |  | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 野生动植物种群数量增加 |  | 明显提高 | =100% | 3 |  | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 监测人员技术服务能力 |  | 逐年提升 | =100% | 3 |  | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 野生动物保护能力提升 |  | 逐年提升 | =100% | 3 |  | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林区职工、周边群众满意度 |  | >=90% | =90% | 10 | % | 100% | 10 | 已完成
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 100

## 森林保护修复项目
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 森林保护修复项目
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 35774400 |  | 49616200 |  | 49616200 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 35774400 |  | 49286200 |  | 49286200 |  | - | 100 | -
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 330000 |  | 330000 |  | - | 100 | -
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | -
未完成原因分析 |  | 已完成
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为了保障国家级公益林无人为大型破坏事件发生，带动林区职工增收，使国有林区（林场）社会稳定，加强森林保护修复，单位计划为531人足额发放社会保险缴费补助，国有林管护并保护修复补偿151.8万亩，聘请生态护林员265人。 | [5 empty] | 2025年单位为531人足额发放了社会保险缴费补助，国有林管护并保护修复补偿151.8万亩，聘请了生态护林员265人，保障了国家级公益林无人为大型破坏事件发生，带动了林区职工增收，使国有林区（林场）社会稳定，加强了森林保护修复。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 国有林保护修复补助标准 |  | =10元/亩 | =10元/亩 | 10 | 元/亩 | 100% | 10
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 社会保险缴费补助成本 |  | =790.34万元 | =1325.58万元 | 10 | 万元 | 168% | 3.23 | 下达了追加资金，目标值为第一批资金目标；下一步及时根据资金追加情况调整目标
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 国有林保护修复补偿面积 |  | =151.8万/亩 | =151.8万亩 | 5 | 万/亩 | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 聘请生态护林员人数 |  | >=265人 | =265人 | 4 | 人 | 100% | 4 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 天保工程社会保险缴费补助人数 |  | =531人 | =531人 | 5 | 人 | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 国有林保护修复补助（公益林）准确率 |  | =100% | =100% | 4 | % | 100% | 4 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 国有林管护补助兑现率 |  | =100% | =100% | 4 | % | 100% | 4 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 聘请生态护林员达标率 |  | =100% | =100% | 4 | % | 100% | 4 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 国有林保护修复补偿及时性（公益林） |  | 及时 | =100% | 5 |  | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 聘请生态护林员及时性 |  | 及时 | =100% | 4 |  | 100% | 4 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 社会保险缴费补助及时性 |  | 及时 | =100% | 5 |  | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 因社保补助造成有责事件发生数 |  | =0次 | =0次 | 6 | 次 | 100% | 6 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 国家级公益林人为大型破坏事件发生数 |  | =0次 | =0次 | 7 | 次 | 100% | 7 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 天然林人为大型破坏事件发生数 |  | =0次 | =0次 | 7 | 次 | 100% | 7 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林区群众满意度 |  | >=85% | =85% | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 生态护林员满意度 |  | >=85% | =85% | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 93.23

## 国有林场改改发展补助
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 国有林场改革发展补助
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 4574800 |  | 4574800 |  | 4574800 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 4574800 |  | 4574800 |  | 4574800 |  | - | 100 | -
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | -
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | -
未完成原因分析 |  | 已完成
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为了促进国有林场改革发展，使国有林场全年无有责事故发生，保障林区稳定运转，单位计划为纳入国有林场改革531名职工发放工资、缴纳社保，保障参保率达100%。 | [5 empty] | 2025年单位为纳入国有林场改革的531名职工发放了工资、缴纳了社保，保障了参保率为100%，促进了国有林场改革发展，使国有林场全年无有责事故发生，保障了林区稳定运转。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 国有林场改革补助成本 |  | <=457.48万元 | =457.48万元 | 20 | 万元 | 100% | 20 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 国有林场改革补助人数 |  | =531人 | =531人 | 20 | 人 | 100% | 20 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 项目质量可控性 |  | 可控 | =100% | 10 |  | 100% | 10 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 国有林场改革补助资金完成时间 |  | 2025年12月底前完成 | =100% | 10 |  | 100% | 10 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 职工工资是否稳定发放 |  | 是 | =100% | 10 |  | 100% | 10 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 林区内社会服务效益 |  | 稳定提升 | =100% | 5 |  | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 是否明显改善林区职工生存环境 |  | 是 | =100% | 5 |  | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 职工满意度 |  | >=95% | =95% | 10 | % | 100% | 10 | 已完成
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 100

## 森林资源保护培育与利用
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 森林资源保护培育与利用资金
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 1835700 |  | 1835700 |  | 1833898.1 |  | 10 | 99.9 | 9.99
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 1835700 |  | 1835700 |  | 1833898.1 |  | - | 99.9 | -
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | -
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | -
未完成原因分析 |  | 项目已全部完成，剩余资金是招标差价，2026年上缴财政
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为了改善职工生产生活环境，改善生态环境，保护森林生态系统的健康性、完整性和连续性，2025年计划安装DN300双壁波纹管40米，维修改造SBS屋面473.8平方米，维修改造彩钢瓦屋面799.94平方米，地坪拆除硬化794.00平方米，地坪硬化1881.00平方米，管护楼内墙粉刷2769.4平方米，管护楼外墙粉刷5498.4平方米，楼道地砖维修412.2平方米，新建雨水井1个。 | [5 empty] | 2025年单位安装了DN300双壁波纹管40米，维修改造了SBS屋面473.8平方米，维修改造了彩钢瓦屋面799.94平方米，地坪拆除硬化794.00平方米，地坪硬化1881.00平方米，管护楼内墙粉刷2769.4平方米，管护楼外墙粉刷5498.4平方米，楼道地砖维修412.2平方米，新建雨水井1个，改善了职工生产生活环境，改善了生态环境，保护了森林生态系统的健康性、完整性和连续性。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 定额标准内 |  | =183.57万元 | =183.39万元 | 20 | 万元 | 99.9% | 19.98 | 项目已全部完成，剩余资金是招标差价，2026年上缴财政;下一步加强项目前期调研与测算
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | DN300双壁波纹管 |  | =40米 | =40米 | 2 | 米 | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | SBS屋面 |  | =473.8平方米 | =473.8平方米 | 2 | 平方米 | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 彩钢瓦屋面 |  | =799.94平方米 | =799.94平方米 | 2 | 平方米 | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 地坪拆除硬化 |  | =794.00平方米 | =794.00平方米 | 3 | 平方米 | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 地坪硬化 |  | =1881.00平方米 | =1881.00平方米 | 3 | 平方米 | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 管护楼内墙粉刷 |  | =2769.4平方米 | =2769.4平方米 | 2 | 平方米 | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 管护楼外墙粉刷 |  | =5498.4平方米 | =5498.4平方米 | 2 | 平方米 | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 楼道地砖维修 |  | =412.2平方米 | =412.2平方米 | 2 | 平方米 | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 雨水井 |  | =1个 | =1个 | 2 | 个 | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 质量验收合格率 |  | =100% | =100% | 10 | % | 100% | 10 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 按时完成率 |  | =100% | =100% | 10 | % | 100% | 10 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 群众收入 |  | 明显提高 | =100% | 6 |  | 100% | 6 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 群众生态保护意识 |  | 明显提升 | =100% | 6 |  | 100% | 6 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 生态环境明显改善 |  | 明显改善 | =100% | 4 |  | 100% | 4 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 林场可持续发展 |  | 持续改善 | =100% | 4 |  | 100% | 4 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林区职工群众满意度 |  | >=85% | =85% | 10 | % | 100% | 10 | 已完成
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 99.97

## 林业草原保障支撑体系项目
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 林业草原支撑保障体系项目
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 650000 |  | 1150000 |  | 1149520 |  | 10 | 99.96 | 9.99
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 650000 |  | 1150000 |  | 1149520 |  | - | 99.96 | -
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | -
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | -
未完成原因分析 |  | 项目已全部完成，剩余资金是招标差价，2026年上缴财政
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为了提升群众对毒品危害社会知晓度，降低森林、草原火灾受害，降低草原有害生物成灾情况，保障森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续性，2025年计划组织禁种铲毒航拍踏查2368290亩，安排禁种铲毒踏查1700人次，禁种铲毒踏查100天以上，开展禁种铲毒宣传3次，培育林木良种40万株，开通森林视频监控系统专线通信8条，安装卫星电话4部，安排无人机巡航100架次，制作宣传资料5100张，购置防火物资服装260套，制作防火宣传教育（防火令、禁火令、预警旗、日历）726面，开展应急演练5次。 | [5 empty] | 2025年单位组织禁种铲毒航拍踏查2368290亩，安排禁种铲毒踏查1700人次，禁种铲毒踏查100天，开展禁种铲毒宣传3次，培育林木良种40.06万株，开通森林视频监控系统专线通信8条，安装卫星电话4部，安排无人机巡航100架次，制作宣传资料5100张，购置防火物资服装260套，制作防火宣传教育（防火令、禁火令、预警旗、日历）726面，开展应急演练5次，提升了群众对毒品危害社会知晓度，降低了森林、草原火灾受害，降低了草原有害生物成灾情况，保障了森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续性。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 林木良种培育成本（元/株) |  | =0.75元/株 | =0.75元/株 | 20 | 元/株 | 100% | 20 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 防火物资服装 |  | =260套 | =260套 | 1 | 套 | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 防火宣传教育（防火令、禁火令、预警旗、日历） |  | =726面 | =726面 | 1 | 面 | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 禁种铲毒航拍踏查面积 |  | >=2368290亩 | =2368290亩 | 1 | 亩 | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 禁种铲毒踏查人次 |  | >=1700人次 | =1700人次 | 1 | 人次 | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 禁种铲毒踏查天数 |  | >=100天 | =100天 | 1 | 天 | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 禁种铲毒宣传次数 |  | >=3次 | =3次 | 1 | 次 | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 林木良种培育数量（万株） |  | >=40万株 | =40.06万株 | 2 | 万株 | 100.2% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 森林视频监控系统专线通信数量 |  | =8条 | =8条 | 1 | 条 | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 卫星电话 |  | =4部 | =4部 | 1 | 部 | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 无人机巡航架次 |  | >=100架次 | =100架次 | 1 | 架次 | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 宣传资料 |  | =5100张 | =5100张 | 1 | 张 | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 应急演练 |  | =5次 | =5次 | 2 | 次 | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 防火设施设备完好率 |  | >=95% | =95% | 1 | % | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 防火通信覆盖率 |  | >=53.7% | =53.7% | 1 | % | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 火情瞭望覆盖率 |  | >=59.43% | =59.43% | 1 | % | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 禁种铲毒铲除率 |  | =100% | =100% | 1 | % | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 禁种铲毒航测踏查覆盖率 |  | =100% | =100% | 1 | % | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 禁种铲毒宣传覆盖率、入户率 |  | =100% | =100% | 1 | % | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 林木良种标准级别（级） |  | Ⅰ | =1级 | 2 |  | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 林业有害生物防治合格率 |  | >=90% | =90% | 1 | % | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 日常监测率 |  | >=50% | =50% | 1 | % | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 森林防火安全检查覆盖率 |  | >=90% | =90% | 1 | % | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 森林防火应急预案完成率 |  | >=80% | =80% | 2 | % | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 森林火灾受害率 |  | <=0.09% | =0% | 1 | % | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 森林火灾下降率 |  | =100% | =100% | 1 | % | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 消防队伍配备率 |  | >=23.7% | =23.7% | 1 | % | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 宣传教育覆盖面 |  | =100% | =100% | 1 | % | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 督导检查工作完成率 |  | =100% | =100% | 2 | % | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 毒品原植物在幼苗或割浆前彻底铲毒 |  | 及时 | =100% | 1 |  | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 防火期内林务员、消防队员在岗到位率 |  | >=95% | =95% | 1 | % | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 国家遥感监测中心核实靶点前发现铲除 |  | 及时 | =100% | 1 |  | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 火灾隐患及时排除率 |  | =100% | =100% | 2 | % | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 林木良种培育及时性 |  | 及时 | =100% | 2 |  | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 巡护效率 |  | 明显提升 | =100% | 2 |  | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 全民防火意识和法治观念 |  | 持续提高 | =100% | 2 |  | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 群众对毒品危害社会知晓度 |  | =100% | =100% | 2 | % | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 林木良种使用率（%） |  | =100% | =100% | 2 | % | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 森林生态系统 |  | 平衡 | =100% | 1 |  | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 有效地保护森林资源情况 |  | 明显 | =100% | 2 |  | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 建立禁种铲毒工作长效机制 |  | 高 | =100% | 2 |  | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 建立联防联控机制 |  | 协同度高 | =100% | 2 |  | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 禁种铲毒对社会稳定的影响 |  | 提升 | =100% | 2 |  | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 培育林木、经济林产值 |  | =100% | =100% | 2 | % | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 生态环境，生物多样性 |  | 提高 | =100% | 1 |  | 100% | 1 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 防治区职工群众满意度 |  | >=90% | =90% | 3 | % | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 社会群众满意度（%） |  | >=90% | =90% | 4 | % | 100% | 4 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 职工满意度（%） |  | >=95% | =90% | 3 | % | 100% | 3 | 已完成
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 99.99

## 国土绿化
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 国土绿化支出
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 1500000 |  | 1476500 |  | 10 | 98.43 | 9.84
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 0 |  | 1500000 |  | 1476500 |  | - | 98.43 | -
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | -
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | -
未完成原因分析 |  | 项目已全部完成，剩余资金是招标差价，2026年上缴财政
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为了提高草原综合植被盖度，带动当地就业，促进生态状况明显改善，2025年计划开展草原生态修复治理0.5万亩。 | [5 empty] | 2025年单位开展了草原生态修复治理0.5万亩，提高了草原综合植被盖度，带动了当地就业，促进了生态状况明显改善。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 成本控制率 |  | 可控 | =98.43% | 10 |  | 98.43% | 9.84 | 项目已全部完成，剩余资金是招标差价，2026年上缴财政;下一步加强项目前期调研与测算
|  |  | 社会成本指标 |  | 社会成本 |  | 可控 | =100% | 5 |  | 100% | 5 | 已完成
|  |  | 生态成本指标 |  | 生态环境成本 |  | 可控 | =100% | 5 |  | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 草原生态修复治理面积 |  | >=0.5万亩 | =0.5万亩 | 20 | 万亩 | 100% | 20 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 草原生态修复治理质量达标率 |  | >=85% | =100% | 10 | % | 100% | 10 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 草原生态修复治理当期任务完成率 |  | >=85% | =100% | 10 | % | 100% | 10 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥 |  | 明显 | =100% | 20 |  | 100% | 20 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 项目涉及职工和周边群众满意度 |  | >=85% | =85% | 10 | % | 100% | 10 | 已完成
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 99.68

## 欠发达国有林场巩固提升
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 欠发达国有林场巩固提升
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 2100000 |  | 2100000 |  | 2097114 |  | 10 | 99.86 | 9.99
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 2100000 |  | 2100000 |  | 2097114 |  | - | 99.86 | -
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | -
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | -
未完成原因分析 |  | 项目已全部完成，剩余资金是招标差价，2026年上缴财政
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为了带动国有林场职工收入，改善周边生态环境，提升国有林场产业发展水平，巩固提升欠发达国有林场，2025年计划如下 1. 全面完成旺藏保护站林果种植基地建设项目。其中：拆除危旧房屋30间（1104.8㎡），种植新疆雪梨1600株. 2. 全面完成达拉保护站林药种植基地建设项目。其中：土壤改良20亩，林药种植20亩（芍药、党参、柴胡）。 3.配套设施1套。 4.改建铁艺大门2座，亮化、弱电改造3661平方米，坡屋面维修880.39平方米，外墙粉刷3393.20平方米，外墙维修363平方米，新建刺丝围栏1000米。 | [5 empty] | 2025年单位按计划完成以下任务，带动了国有林场职工收入，改善了周边生态环境，提升了国有林场产业发展水平，巩固提升了欠发达国有林场。 1. 全面完成旺藏保护站林果种植基地建设项目。其中：拆除危旧房屋30间（1104.8㎡），种植新疆雪梨1600株. 2. 全面完成达拉保护站林药种植基地建设项目。其中：土壤改良20亩，林药种植20亩（芍药、党参、柴胡）。 3.改建铁艺大门2座，新建刺丝围栏1000米。 其余任务未予批复，未开展。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 成本控制情况 |  | =300万元 | =0万元 | 0 | 万元 | 0% | 0 | 该项任务未予批复，下一步及时根据项目批复情况调整指标
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 成本控制情况1 |  | =210万元 | =209.71万元 | 20 | 万元 | 99.86% | 19.97 | 项目已全部完成，剩余资金是招标差价，2026年上缴财政;下一步加强项目前期调研与测算
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 拆除危旧房屋间 |  | =30间 | =30间 | 2 | 间 | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 拆除危旧房屋面积 |  | =1104.8平方米 | =1104.8平方米 | 2 | 平方米 | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 改建铁艺大门 |  | =2座 | =2座 | 2 | 座 | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 亮化、弱电改造 |  | =3661平方米 | =0平方米 | 0 | 平方米 | 0% | 0 | 该项任务未予批复，下一步及时根据项目批复情况调整指标
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 配套设施1套 |  | =1套 | =0套 | 0 | 套 | 0% | 0 | 该项任务未予批复，下一步及时根据项目批复情况调整指标
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 坡屋面维修 |  | =880.39平方米 | =0平方米 | 0 | 平方米 | 0% | 0 | 该项任务未予批复，下一步及时根据项目批复情况调整指标
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 土壤改良 |  | =20亩 | =20亩 | 2 | 亩 | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 外墙粉刷 |  | =3393.20平方米 | =0平方米 | 0 | 平方米 | 0% | 0 | 该项任务未予批复，下一步及时根据项目批复情况调整指标
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 外墙维修 |  | =363平方米 | =0平方米 | 0 | 平方米 | 0% | 0 | 该项任务未予批复，下一步及时根据项目批复情况调整指标
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 新建刺丝围栏 |  | =1000米 | =1000米 | 2 | 米 | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 栽植林药 |  | =20亩 | =20亩 | 3 | 亩 | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 种植新疆雪梨 |  | =1600株 | =1600株 | 3 | 株 | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 管护用房维修改造验收合格率 |  | =100％ | =100% | 3 | ％ | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 林果产业种植合格率 |  | =100% | =100% | 4 | % | 100% | 4 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 林果种植合格率 |  | =100％ | =100% | 3 | ％ | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 林药种植合格率 |  | =100% | =100% | 4 | % | 100% | 4 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 项目按时完成率 |  | =100% | =100% | 10 | % | 100% | 10 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 林区职工收入 |  | 明显提高 | =100% | 2 |  | 100% | 2 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 职工群众收入 |  | 明显提高 | =100% | 3 |  | 100% | 3 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 群众生态保护意识 |  | 明显提升 | =100% | 6 |  | 100% | 6 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 生态环境 |  | 明显改善 | =100% | 5 |  | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 可持续影响指标 |  | 项目持续发挥作用 |  | 长期 | =100% | 4 |  | 100% | 4 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林场职工满意度 |  | >=90% | =90% | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林区职工群众满意度 |  | >=90％ | =90％ | 5 | ％ | 100% | 5 | 已完成
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 99.96

## 森林灾害理赔农业保险保费补贴 (hidden)
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 森林灾害理赔农业保险保费补贴
主管部门 |  | 甘肃省白龙江林业保护中心 | [5 empty] | 实施单位 |  | 甘肃白龙江阿夏省级自然保护区管护中心
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（元） |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 740856.75 |  | 740856.75 |  | 10 | 100 | 10
项目资金（元） |  | 其中：财政拨款 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | -
项目资金（元） |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | -
项目资金（元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 740856.75 |  | 740856.75 |  | - | 100 | -
未完成原因分析 |  | 已完成
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 为了增强农业抗风险能力，促进农业保险持续健康发展，单位计划开展落针病防治工作，计划落针病防治面积30000亩，购置并运输30吨药品。 | [5 empty] | 2025年单位开展落针病防治工作，落针病防治面积30000亩，购置并运输30吨药品，保障有害生物无公害防治率达90%以上，增强了农业抗风险能力，促进了农业保险持续健康发展，提升了林区农户满意度。
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 药品购置单位成本 |  | ≤15000元/吨 | =15000元/吨 | 10 | 元/吨 | 100% | 10 | 已完成
[5 empty] | 药品运输单位成本 |  | ≤500元/吨 | =500元/吨 | 5 | 元/吨 | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 人工防治单位成本 |  | ≤5元/亩 | =5元/亩 | 5 | 元/亩 | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 购置药品数量 |  | ≥30吨 | =30吨 | 10 | 吨 | 100% | 10 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 药品运输数量 |  | ≥30吨 | =30吨 | 5 | 吨 | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 人工防治亩数 |  | ≥30000亩 | =30000亩 | 5 | 亩 | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 药品合格率 |  | =100% | =100% | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 人工防治达标率 |  | ≥90% | =90% | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
|  |  | 时效指标 |  | 药品购置及时率 |  | =100% | =100% | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 产出指标 |  |  |  | 人工防治及时率 |  | =100% | =100% | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 带动农户增收 |  | 带动 | 带动 | 10 |  | 100% | 10 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 药品利用率 |  | ≥90% | =90 | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 有害生物无公害防治率 |  | ≥90% | =90 | 5 | % | 100% | 5 | 已完成
绩效指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 林区农户满意度 |  | ≥90% | =85 | 10 | % | 100% | 10 | 已完成
总分 | [8 empty] | 100 |  |  | 100

## 省对市县转移支付绩效自评结果汇总表 (hidden)
2025年度省对市县转移支付 绩效自评结果汇总表
序号 | 转移支付名称 | 主管部门 | 转移支付预算执行情况（万元） |  |  |  |  | 自评得分 | 备注
|  |  | 全年预算数（A） |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 省级安排 | 其他资金
1 | 项目1
2 | 项目2
3 | 项目3
4 | 项目4
5 | 项目5
合计
合计

## 项目1（对下转移） (hidden)
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | XXXX项目
主管部门 |  | XXX部门 | [5 empty] | 实施单位 |  | XXX单位
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额：
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款
项目资金（万元） |  | 上年结转资金
项目资金（万元） |  | 其他资金
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 指标1
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 指标2
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 指标3
绩效目标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 指标4
绩效目标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 指标5
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标6
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标7
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标8
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标9
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标10
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标11
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标12
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标13
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 指标14
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 指标15
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 指标16
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 指标17
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 指标18
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标19
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标20
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标21
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标22
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标23
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标24
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标25
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 指标26
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 指标27
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 指标28
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 指标29
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 指标30
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 指标31
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 指标32
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标33
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标34
总分 | [8 empty] | 100

## 项目2（对下转移） (hidden)
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | XXXX项目
主管部门 |  | XXX部门 | [5 empty] | 实施单位 |  | XXX单位
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额：
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款
项目资金（万元） |  | 上年结转资金
项目资金（万元） |  | 其他资金
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 指标1
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 指标2
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 指标3
绩效目标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 指标4
绩效目标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 指标5
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标6
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标7
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标8
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标9
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标10
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标11
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标12
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标13
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 指标14
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 指标15
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 指标16
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 指标17
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 指标18
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标19
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标20
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标21
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标22
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标23
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标24
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标25
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 指标26
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 指标27
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 指标28
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 指标29
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 指标30
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 指标31
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 指标32
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标33
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标34
总分 | [8 empty] | 100

## 项目3（对下转移） (hidden)
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | XXXX项目
主管部门 |  | XXX部门 | [5 empty] | 实施单位 |  | XXX单位
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 年度资金总额：
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款
项目资金（万元） |  | 上年结转资金
项目资金（万元） |  | 其他资金
未完成原因分析
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 指标1
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 指标2
绩效目标 | 成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 指标3
绩效目标 | 成本指标 |  | 社会成本指标 |  | 指标4
绩效目标 | 成本指标 |  | 生态成本指标 |  | 指标5
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标6
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标7
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标8
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标9
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标10
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标11
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标12
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 指标13
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 指标14
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 指标15
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 指标16
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 指标17
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量指标 |  | 指标18
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标19
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标20
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标21
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标22
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标23
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标24
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效指标 |  | 指标25
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 指标26
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 指标27
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 指标28
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 指标29
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 指标30
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 指标31
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益指标 |  | 指标32
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标33
绩效目标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标34
总分 | [8 empty] | 100