## 省级部门预算项目支出绩效目标表
省级部门预算项目支出绩效目标表 （2022年度）
一级项目名称： | 省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 二级项目名称： | 欠发达国有林场巩固提升
项目类型： | 延续性项目 | 项目分类： | 经济社会发展类
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 甘肃省林业和草原局
项目开始日期： | 2022-01-01 | 项目完成日期： | 2022-12-22
项目总投资： | 108 | 中央补助安排： | 108
省级财政安排： |  | 其他资金：
预算申报数： | 108 | 资金性质： | 一般公共预算
基本情况： | 1、改造建设鱼池2000平方米，进行池底防漏处理，池底铺沙，铺土，新建晒台，孵化池，其他辅助设施等，养殖中华地理标志产品苍溪鳖3000只。2、对三个管护所进行安全饮水修复，建设饮水井和供水管道开挖、埋设及安装等。
项目立项必要性： | 1、盘活国有资产，使其发挥更大经济价值，为林场提高经营收入，为改善职工工作生活环境发挥积极作用。2、提高职工收入，吸收周边农村劳动力就业和安置富余职工，在扩大就业、安置富余职工、推进乡村振兴等方面具有积极作用。3、辐射带动促进周边产业结构调整，促进支柱产业形成，带动地方经济发展。4、起到科技示范作用，组织当地农民进行技能培训，直接提高当地农民技术水平。
保证项目实施的制度措施： | 1、成立项目建设领导小组，负责项目建设组织、协调、实施、监督和检查验收等管理工作。2、制定项目建设管理制度，为提高办事效率、保证工程质量和施工安全、降低工程成本、提高投资效率等提供制度保障。3、项目资金管理坚持“科学、公正、准确”，按照“合理、节约、有效使用”的原则，加强资金管理，严格财经纪律，建立资金管理的内部控制系统、内部审计制度。4.严格按照《农村饮水安全工程建设管理办法》组织施工。
项目实施计划： | 1、2月份前完成项目建设可行性研究报告2、3月前完成项目建设规划设计及招投标工作3、4—5月份完成项目基础设施建设任务4、6月中旬前完成项目基础设施竣工验收,资金结算工作5、7月投入使用，购置投放鳖苗等1、前期准备阶段（2022年1月-3月）2、施工阶段（2022年4月-8月）3、检查验收阶段（2022年9月-10月）4、工程结算阶段（2022年11月-12月）
组织实施单位： | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
监督管理单位： | 甘肃省白龙江林业保护中心
项目实施单位： | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心博峪保护站、甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心中路河保护站
政策依据： | 1、国家林草局规财司、财政部农业农村司《关于用好中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升的通知》（规行函〔2021〕50号）2、财政部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民政局、农业农村部、国家林业和草原局《关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（财农〔2021〕19号）3、甘肃省财政厅、甘肃省乡村振兴局、甘肃省发展和改革委员会、甘肃省民族事务委员会、甘肃省农业农村厅、甘肃省林业和草原局、甘肃省农垦事业办公室《关于印发<甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法>的通知》（甘财扶贫〔2021〕4号）4、国家财政部、国家林业局《关于印发<国有林场（苗圃）财务制度>的通知》（财农〔2017〕72号）
其他依据： | 《甘肃省林业和草原局 甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅 甘肃省乡村振兴局关于实现巩固拓展生态脱贫成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》甘林改发〔2021〕76号文件
需要说明的其他问题：
年度绩效目标 | 1、完成项目建设规划设计；2、按照规划设计要求，完成改造建设甲鱼池2000平方米，建设满足使用要求；3、购置相关设施设备，调试安装；4、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用；5、购置投放鱼苗。全面完成项目建设任务，质量达到《村镇供水工程技术规范》（SL 310-2019）标准，拓宽林区职工和当地群众的就业机会，提高其经济收入和生活水平；有效改善林务所基础设施条件，防止地方性疾病，水源性疾病的发生，确保林区职工生活和各项生产经营活动正常开展和林区社会的安定。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值
产出指标 | 数量指标 | 修复数量 | =3处
产出指标 | 数量指标 | 饮水井 | =3座
产出指标 | 数量指标 | 改造建设鱼池面积 | =2000平方米
产出指标 | 数量指标 | 投放鳖苗数量 | =3000只
产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | >=90%
产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | >=90%
产出指标 | 成本指标 | 成本控制情况 | 预算标准内
效益指标 | 经济效益指标 | 经济收入增长率 | >=90%
效益指标 | 社会效益指标 | 吸收周边农村劳动力就业和安置富余职工，扩大就业、安置富余职工 | 提高
效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态周边环境 | 明显
效益指标 | 可持续影响指标 | 能效作用发挥 | 长期
满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工群众满意度 | >=90%