## 省级部门预算项目支出绩效目标表
省级部门预算项目支出绩效目标表 （2022年度）
一级项目名称： | 林业改革发展资金 | 二级项目名称： | 国土绿化支出
项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 经济社会发展类
资金用途： | 业务类 | 项目主管部门： | 甘肃省林业和草原局
项目开始日期： | 2022-01-01 | 项目完成日期： | 2022-12-23
项目总投资： | 920 | 中央补助安排： | 920
省级财政安排： |  | 其他资金：
预算申报数： | 920 | 资金性质： | 一般公共预算
基本情况： | 1.该项目位于中路河、博峪保护站施业区，施业区林相残破，乔木树种生长分布不均匀，林分质量整体不高，应进一步采取人为干预措施，加强抚育改造，调整林分空间结构，优化林木生长空间，改善林内通风与光照条件，防止病虫害发生蔓延，促进林木个体和林分整体健康水平不断提高。本项目主要建设内容为割灌除草、修枝、人工促进天然更新等，项目总投资360万元，建设期限为2022年1月至2022年12月。2.博峪河管护中心现有3个苗圃，分别是中路河林场花庄坝苗圃，博峪林场蜂园子苗圃和阿路沟苗圃，苗圃经营总面积571亩，可育苗面积为421亩，占总面积的73.7%。主要培育云杉、落叶松、油松、楤木、侧柏、刺槐等造林树种和雪松、塔柏、龙柏、桂花、香樟、海棠、红枫、紫薇、冬青等园林绿化树种。本项目实施地点为花庄坝苗圃和蜂园子苗圃，项目建设内容主要为购买种子、农药肥料、购置生产工具、土壤改良、整地、作床、播种、田间管理、病虫害防治等。项目总投资20万元，建设期限为2022年1月至2022年12月。
项目立项必要性： | 1.是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、实现绿水青山、全面建成小康社会的需要。 2.是加快林区经济社会发展，优化树种结构及资源配置的需要。 3.是提高林区植被盖度，改善当地生态环境的需要。 4.是增强林业发展后劲，保证林区经济可持续发展的需要。 5.是提高林业职工整体技术水平和职工群众生活水平的需要。
保证项目实施的制度措施： | 1.成立项目领导小组，负责项目建设组织、协调、实施、监督和检查验收等管理工作。 2.坚持先设计、后施工、按设计验收的制度。 3.项目资金管理坚持“科学、公正、准确”，按照“合理、节约、有效使用”的原则，加强资金管理，严格财经纪律，建立资金管理的内部控制系统、内部审计制度。 4.严格按照《造林技术规程》组织施工。
项目实施计划： | 1该项目规划建设面积800亩，建设期限1年。 2.2022年1—3月进行造林地块落实、外业调查、内业整理，完成作业设计并上报林草局审核批复，完成项目招投标工作、落实准备好造林苗木，完成造林技术培训。 3.2022年4月份进行整地、植苗工作，完成造林800亩。 4.2022年7—9月份进行幼林抚育，每月各一次，10月份进行造林成活率验收。 5.2022年11月份完成项目竣工验收、提交自查验收报告，申请上级检查验收。 6.12月进行项目结（决）算，收集整理造林技术档案。
组织实施单位： | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
监督管理单位： | 甘肃白龙江保护中心
项目实施单位： | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
政策依据： | 财政部、国家林业和草原局印发的《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2020〕36号）、《林业和草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2020〕22号）
其他依据：
需要说明的其他问题：
年度绩效目标 | 1.培育油松、侧柏容器苗、落叶松良种苗木100万株，苗木质量合格，Ⅰ级苗达到85万株以上，通过该项目的实施，进一步提高苗圃苗木培育技术水平，有效缓解我局造林绿化对良种苗木的需求。 带动职工就业，增加经济收入。2.通过抚育作业，使林木生长发育的生态条件得到较大改善，林分结构进一步优化，林分质量得到明显提高，逐步形成稳定、健康、丰富多样的森林群落，充分发挥森林多功能效益。带动职工群众就业，增加经济收入。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值
产出指标 | 数量指标 | 培育苗木株数 | =100万株
产出指标 | 数量指标 | 森林抚育完成面积 | =45000亩
产出指标 | 数量指标 | 森林抚育资金 | =900万元
产出指标 | 数量指标 | 林木良种培育补助 | =20万元
产出指标 | 质量指标 | 苗木质量合格率 | >=95%
产出指标 | 质量指标 | 抚育质量合格率 | >=95%
产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时
产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 定额标准内
效益指标 | 经济效益指标 | 职工群众增收水平 | 较明显
效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业人数 | >=90%
效益指标 | 生态效益指标 | 涵养水源、保持水土能力 | 增强
效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 较明显
效益指标 | 可持续影响指标 | 苗木产业稳定发展可持续影响力 | 长期
效益指标 | 可持续影响指标 | 生态系统稳定发展可持续影响力 | 长期
满意度指标 | 满意度指标 | 职工群众满意度 | >=95%