博保规财字〔2022〕 号              签发人：张  鹏

博峪河省级自然保护区管护中心

关于2021年中央财政转移支付绩效自评的报告

甘肃省白龙江林业保护中心：

根据《财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1号）要求和文件精神，我中心认真组织，周密安排，全面开展了绩效自评工作现，报告如下：

一、基本情况

- （一）转移支付概括

- 我单位2021年中央对地方转移支付项目共8个，项目合计金额为6162.08万元，分别是林业改革发展资金1762.6万元、林业草原生态保护恢复资金1983万元、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金128万元、珍稀野生红豆杉保护培育50万元、重点区域生态保护和修复专项资金1390万元、森林火灾高风险区综合治理763.4万元、农业保险补贴25.08万元、中央自然灾害生活补助60万元。

- 综合评价结论

- 林业改革发展资金

- 绩效自评分数100分，评分等级为优。

- （二）林业草原生态保护恢复资金

- 绩效自评分数100分，评分等级为优。

- （三）中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

- 绩效自评分数100分，评分等级为优。

- （四）珍稀野生红豆杉保护培育资金

- 绩效自评分数97分，评分等级为优。

- 重点区域生态保护和修复专项资金

- 绩效自评分数95.5分，评分等级为优。

- 森林火灾高风险区综合治理资金

- 绩效自评分数93分，评分等级为优。

- 农业保险补贴

- 绩效自评分数97.5分，评分等级为优。

- 中央自然灾害生活补助

- 绩效自评分数100分，评分等级为优。

- 绩效目标完成情况分析

- 资金情况分析

- 林业改革发展资金1762.6万元，完成1762.6万元，执行率为100%；林业草原生态保护恢复资金1983万元，完成1983万元，执行率100%；中央财政衔接推进乡村振兴补助资金128万元，完成128万元，执行率100%；2020年结转珍稀野生红豆杉保护培育50万元，完成50万元，执行率100%；重点区域生态保护和修复专项资金1390万元，完成1320万元，执行率95%；森林火灾高风险区综合治理763.4万元，完成236.7万元，执行率31%；2020年结转农业保险补贴25.08万元，完成25.08万元，执行率100%；2020年结转中央自然灾害生活补助60万元，完成60万元，执行率100%。

- (二)总体目标完成情况

- 完成的项目；林业改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、珍稀野生红豆杉保护培育、农业保险补贴、中央自然灾害生活补助。

- 未完成的项目及原因：

- 重点区域生态保护和修复专项资金下达1390万元，完成1320万元，未完成原因是资金下达晚，0.1万亩计划下达时间错过了最佳造林时间，现结转至2022年施工。

- 森林火灾高风险区综合治理763.4万元，完成236.7万元，未完成原因是受新冠肺炎疫情影响，导致该项目进度滞后。目前，我中心将加强项目监管，督促施工单位加快进度，争取早日完成建设该项目。

- （三）绩效目标完成情况分析

- 林业改革发展资金

- 1、项目支出预算执行情况：

- 2021年下达资金1762.6万元，实际完成1762.6万元，预算执行率100%。

- 2、总体绩效目标完成情况分析：

- 森林资源管理完成708.6万元、森林生态效益补偿完成454万元、森林抚育完成600万元。

- 3、各项指标完成情况分析

- （1）产出指标

①数量指标：森林抚育面积3万亩；天保工程区国有林管护面积70.86万亩；管护补助454万元；国有国家级公益林管护45.99万亩。

②质量指标：森林抚育作业设计合格率100%；森林抚育质量合格率100%；天然林资源管护质量合格率100%；未发生重大森林火灾；未出现非法占用公益林情况。

③时效指标：森林抚育当期任务完成率100%；天然林资源管护当期任务完成率100%；按照年度计划兑现支付100%。

④成本指标：森林抚育补助标准200（元/亩）；天然林资源管护中央财政补助标准10（元/亩）；国有国家级公益林管护补助标准10（元/亩）。

- （2）效益指标

- ①经济效益指标：职工创收262万元；通过天保工程实施职工提高收入；释放定量氧气；带来一定经济利润。

②社会效益指标：森林抚育带动就业人数0.05万人；天保工程带动就业人数0.1万人；国家级公益林提供管护岗位带动就业人数90人；造林带动部分村民就业。

③生态效益指标：森林抚育改善林分质量明显；天然林资源管护生态环境改善明显；国家级公益林对生态环境改善明显；生物多样性增多。

④可持续影响指标：森林抚育构建稳定森林生态系统明显；天然林资源保护工程维护林区稳定；天然林保护工程保障经济可持续发展；维护林区稳定；国家级公益林保障经济可持续发展。

- （3）满意度指标：社会群众满意度95%；天然林资源管护满意度95%；国家级公益林管护人员满意。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离情况。

- 林业草原生态保护恢复资金

- 1、项目支出预算执行情况：

- 2021年下达资金1983万元，实际完成1983万元，预算执行率100%。

- 2、总体绩效目标完成情况分析：

- 1.社会保险补助823万元；2政策性社会性支出补助1160万元。

- 3、各项指标完成情况分析

- （1）产出指标

①数量指标：政策性社会性支出补助1160万元；社会保险补助823万元。

②质量指标：政策性社会性支出补助发放率100%；人员保险参保率≥80%。

③时效指标：政策性社会性支出补助按月发放100%；社会保险补助按月缴纳100%；计划完成率100%；实施及时性100%。

④成本指标：成本控制情况100%。

- （2）效益指标

- ①经济效益指标：政策性社会性支出补助人数447人；社会保险补助人数549人。

②社会效益指标：政策性社会性人员收入增长明显；维护林区职工队伍的稳定明显。

③生态效益指标：改善了职工生活质量社保待遇得到了提高明显。

④可持续影响指标：促进林区经济社会可持续发展明显。

- （3）满意度指标：政策性社会性人员满意度≥90%；管护中心参保人员满意度≥90%。

- 4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离情况。

- 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

- 1、项目支出预算执行情况：

- 2021年下达资金128万元，实际完成128万元，预算执行率100%。

- 2、总体绩效目标完成情况分析：

- 1.曲玛线路改造65万元；2.围墙修建63万元。

- 3、各项指标完成情况分析

- （1）产出指标

①数量指标：线路改造3.3377公里；旧土围墙拆除535米；新建砖围墙535米。

②质量指标：施工合格率100%；实施方案执行率≥95；一次性验收合格率100%；档案完整率100%。

③时效指标：当期任务完成率≥90%；任务完成及时性100%。

④成本指标：工程施工成本62.59万元；其他费用成本2.41万元。

- （2）效益指标

- ①经济效益指标：职工生活质量提高；供热运行成本降低。

②社会效益指标：改善林区电网现状明显；有责投诉发生数无；国有林场能力提升情况显著。

③生态效益指标：使用能源与原料减少；污染产生量和排放量减少。

④可持续影响指标：环境污染减少；维护林区稳定优良。

- （3）满意度指标：林区职工群众满意度95%。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离情况。

- 珍稀野生红豆杉保护培育资金

- 1、项目支出预算执行情况：

- 2020年下达资金50万元，结转2021年48万元，实际完成50万元，预算执行率100%。

- 2、总体绩效目标完成情况分析：

- 完成珍稀树种培育0.1万亩，红豆杉种群数量得到了提高，通过宣传教育，当地群众提高了保护意识，保存了红豆杉的种质资源，改善了红豆杉的生长环境。

- 3、各项指标完成情况分析

- （1）产出指标

①数量指标：珍稀野生红豆杉保护培育面积0.1万亩。

②质量指标：造林合格面积完成率100%；珍稀野生红豆杉保护培育作业设计合格率100%；造林质量合格率100%。

③时效指标：造林当期任务完成率100%。

④成本指标：珍稀野生红豆杉保护培育补助标准500元/亩。

- （2）效益指标

- ①经济效益指标：当地百姓经济收入提高。

②社会效益指标：造林带动就业人数0.01万人。

③生态效益指标：提高当地红豆杉种群数量明显。

④可持续影响指标：造林推进林业可持续发展明显。

- （3）满意度指标：珍稀野生红豆杉保护培育项目区域公众满意度95%。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无偏离情况

- 重点区域生态保护和修复专项资金

- 1、项目支出预算执行情况：

- 2021年下达资金1390万元，实际完成1320万元，预算执行率95%。

- 2、总体绩效目标完成情况分析：

- 完成人工造林1.0万亩，封山育林1.5万亩，退化林修复0.6万亩，任务完成率、面积合格率、成活率、株数保存率均达到设计要求；培养一批专业能力强的造林技术骨干；增加林区职工和当地群众的就业机会，提高其经济收入和生活水平；大力改善生态环境，减少泥石流等自然灾害，保证职工群众的生产生活安全。

- 3、各项指标完成情况分析

- （1）产出指标

①数量指标：造林面积1万亩；封山育林面积1.5万亩；退化林修复面积0.6万亩。

②质量指标：造林合格面积完成率100%；封山育林合格面积完成率100%；退化林修复合格面积完成率100%；作业设计合格率100%；质量合格率≥85%。

③时效指标：当期任务完成率100%。

④成本指标：造林中央财政补助标准800元/亩；封山育林补助标准100元/亩；退化林修复补助标准600元/亩。

- （2）效益指标

- ①经济效益指标：苗圃地苗木销售提高。

②社会效益指标：造林带动就业人数0.01万人。

③生态效益指标：林地面积增加。

④可持续影响指标：造林推进林业可持续发展明显。

- （3）满意度指标：造林补助政策宣传满意；造林技术服务满意。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

因资金下达晚，0.1万亩计划下达时间错过了最佳造林时间，现结转至2022年施工，导致目标完成不及预期。

（2）下一步改进措施

督促加快项目建设进度，强化结转结余资金管理，加快预算执行。

- 森林火灾高风险区综合治理项目

- 1、项目支出预算执行情况：

- 2020年下达资金436.89万元，2021年下达资金326.51万元，实际完成236.7万元，预算执行率31%。

- 2、总体绩效目标完成情况分析：

- 完善火情嘹望监测系统建设，打造人工与自动远程监控相结合的监控系统;建设防火专业队营房、物资储备库、防火训练基地等基础设施，建立功能完善的防火设备，改善扑火条件，提高灭火效率和对森林火灾的反应及扑救能力。

- 3、各项指标完成情况分析

- （1）产出指标

①数量指标：林火视频监控系统2套；防火专业队营房1座；防火物资储备库1座；室外工程500㎡；运兵车1辆；机具运输车1辆；扑火装备19.2万元

②质量指标：一次性验收合格率100%；施工质量合格率95%、

③时效指标：项目完成及时。

④成本指标：成本控制在定额标准内。

- （2）效益指标

- ①经济效益指标：防火能力提高。

②社会效益指标：提高控制森林火灾发生。

③生态效益指标：维护森林资源和生态安全。

④可持续影响指标：促进社会稳定、持续发展。

- （3）满意度指标：职工群众满意度95%。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

因资金和实施条件等原因，还未实施项目，导致目标完成不及预期。

（2）下一步改进措施

督促加快项目建设进度，强化结转结余资金管理，加快预算执行。

- 农业保险补贴

- 1、项目支出预算执行情况：

- 2020年下达资金25.08万元，2021年实际完成25.08万元，预算执行率100%。

- 2、总体绩效目标完成情况分析：

- 支付完成农业保险补贴资金；森林面积保险全覆盖；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立稳定的林业生产风险防范化解机制；稳定林业生产，保障职工收入。

- 3、各项指标完成情况分析

- （1）产出指标

①数量指标：资金到位25.08万元；参保面积111.29万亩。

②质量指标：资金到位率100%；资金支付完成率100%。

③时效指标：当期任务完成及时。

④成本指标：森林保险金额25.08万元。

- （2）效益指标

- ①经济效益指标：风险保障总额高于去年。

②社会效益指标：风险保障水平持续提高。

③生态效益指标：通过农业保险补贴实施对林业生态保护明显。

④可持续影响指标：林业可持续发展明显。

- （3）满意度指标：参保单位职工满意度95%；农业保险补贴政策宣传满意度95%

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无偏离情况。

- 中央自然灾害生活补助资金

- 1、项目支出预算执行情况：

- 2020年结转资金60万元，2021实际完成60万元，预算执行率100%。

- 2、总体绩效目标完成情况分析：

- 按照《自然灾害救助条例》《国家自然灾害救助应急预案》等规定，支持做好受灾职工群众口粮、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定；自然灾害救灾补助：60万元，给于遭受自然灾害的职工群众，及时足额发放困难补助，覆盖286户951人，确保受灾职工群众基本生活。

- 3、各项指标完成情况分析

- （1）产出指标

①数量指标：受灾困难职工群众救灾数量≥951人。

②质量指标：自然灾害救灾补助资金下拨率100%；自然灾害救灾补助资金使用率100%；自然灾害救灾救助标准不低于全省指导标准。

③时效指标：收到自然灾害救灾补助资金后发放至补助对象所需时间≤15日。

④成本指标：成本控制情况100%。

- （2）效益指标

- ①经济效益指标：帮助受灾职工群众克服生活困难妥善保障基本生活。

②社会效益指标：单位舆情引导重大负面舆情和事件次数≤5次。

③可持续影响指标：体现了单位对困难职工的关爱明显。

- （3）满意度指标：受灾职工群众投诉率≤0.1%。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无偏离情况

- 四、发现的主要的问题和改进措施

我中心此次自评价过程中发现部分人员预算绩效管理基础较为薄弱，业务知识不够完善且缺乏系统性培训。下一步将逐步强化预算绩效管理理念，深入推进预算绩效管理工作，进一步加强各处室及相关单位绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平；牢固树立绩效理念，围绕“科学规范、公开公正、效益优先”的基本原则，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程，对预算项目支出实行绩效管理，由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变，从而实现事前、事中、事后绩效管理全覆盖；科学设置绩效指标，确保指标分类科学规范；同时合理编制绩效目标，充分发挥绩效目标的指导作用，注重培训交流，加强人员队伍建设。

七、其他需说明的问题

无。

- 附表：1.中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

- 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心

- 2022年3月5日

抄 送: 保护中心规财处，本中心主任、副主任，办公室，资源办，造林办，天保办，防火办，人社科，规财科，存档2份。

博峪河省级自然保护区管护中心              2022年3月5日印发