## 欠发达国有林场巩固提升
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2024年度）
专项名称 |  |  | 欠发达国有林场巩固提升
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 甘肃省财政厅、甘肃省林业和草原局 |  | 实施单位 | 甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分 值（10分） | 执行率（B/A） |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 155 | 223 | 223 |  | 10 | 100% |  | 10
|  |  | 其中：中央补助 | 155 | 223 | 223 |  | —— | 100% |  | ——
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |  | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 |  | ——
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 分 值（40分） | 得分 | 存在问题和整改措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照相关资金管理办法规定分配项目资金使用方向。 |  |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照相关制度规定和管理办法规定的分解使用资金。 |  |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照有关规定支付资金，未出现违规支付等问题。 |  |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算的问题 |  |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按规定开展绩效管理相关工作 |  |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照有关规定，足额履行本级支出责任 |  |  |  | 5 | 5 | 无
|  |  | 政策目标实现情况 | 按政策要求积极开展相关工作，基本完成政策要求。 |  |  |  | 5 | 5 | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 为了巩固提升欠发达国有林场，提升国有林场苗木生产水平，增加林地和绿地面积，改善周边生态环境，带动当地群众就业，单位计划改良土壤回填1701立方米，改造嫁接龙柏1500株，河道清理1860立方米，浆砌石挡墙523.6立方米，苗圃地改造29.8亩，苗圃土壤改良24亩，铺腐殖土1600立方米，提升改造葡萄长廊避雨棚350米，土壤改良5亩，围栏修复850米，维修挡墙725立方米，新建围栏2500米，砼挡墙357立方米。 |  |  |  |  | 2024年单位改良土壤回填1701立方米，改造嫁接龙柏1500株，河道清理1860立方米，浆砌石挡墙523.6立方米，苗圃地改造29.8亩，苗圃土壤改良24亩，铺腐殖土1600立方米，提升改造葡萄长廊避雨棚350米，土壤改良5亩，围栏修复850米，维修挡墙725立方米，新建围栏2500米，砼挡墙357立方米，提升了国有林场苗木生产水平，增加了林地和绿地面积，改善了周边生态环境，带动了当地群众就业，巩固提升了欠发达国有林场。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施
| 产出 指标 | 数量 指标 | 改良土壤回填数量 |  |  | =1701立方米 | =1701立方米 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 改造嫁接龙柏数量 |  |  | =1500株 | =1500株 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 河道清理数量 |  |  | =1860立方米 | =1860立方米 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 浆砌石挡墙数量 |  |  | =523.6立方米 | =523.6立方米 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 苗圃地改造数量 |  |  | =29.8亩 | =29.8亩 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 苗圃土壤改良数量 |  |  | =24亩 | =24亩 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 铺腐殖土数量 |  |  | =1600立方米 | =1600立方米 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 提升改造葡萄长廊避雨棚数量 |  |  | =350米 | =350米 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 土壤改良数量 |  |  | =5亩 | =5亩 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 围栏修复数量 |  |  | =850米 | =850米 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 维修挡墙数量 |  |  | =725立方米 | =725立方米 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 新建围栏数量 |  |  | =2500米 | =2500米 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 砼挡墙数量 |  |  | =357立方米 | =357立方米 | 1 | 1 | 无偏差
|  | 质量 指标 | 档案完整率 |  |  | =100% | =100% | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 建设质量验收合格率 |  |  | >=95% | =95% | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 生产资料质量合格率 |  |  | >=95% | =95% | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 施工合格率 |  |  | =100% | =100% | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 实施方案执行率 |  |  | >=95% | =95% | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 一次性验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 1 | 1 | 无偏差
|  | 时效 指标 | 项目按期完成率 |  |  | >=90% | =90% | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本 指标 | 改良土壤回填成本 |  |  | <=17.01万元 | =17.01万元 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 改造嫁接龙柏成本 |  |  | =15万元 | =15万元 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 河道清理成本 |  |  | <=14.89万元 | =14.89万元 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 浆砌石挡墙成本 |  |  | <=19.89万元 | =19.89万元 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 苗圃土壤改良成本 |  |  | =32万元 | =32万元 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 提升改造葡萄长廊避雨棚成本 |  |  | =21万元 | =21万元 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 土地平整成本 |  |  | <=16.64万元 | =16.64万元 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 围栏修复成本 |  |  | <=5.95万元 | =5.95万元 | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 砼挡墙成本 |  |  | <=17.67万元 | =17.67万元 | 1 | 1 | 无偏差
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 国有林场苗木生产水平 |  |  | 提升 | 100% | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 林场经营收入增减 |  |  | 增加 | 100% | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 职工、群众收入水平 |  |  | 增加 | 100% | 1 | 1 | 无偏差
|  | 社会效益 指标 | 带动当地群众就业人数 |  |  | =75人 | =75人 | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 项目实施重大意义知晓率 |  |  | >=85% | =85% | 1 | 1 | 无偏差
|  | 生态效益 指标 | 改善微域生态环境 |  |  | 较明显 | 100% | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 改善周边生态环境 |  |  | 较明显 | 100% | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 国有林场苗圃基础建设 |  |  | 改善 | 100% | 1 | 1 | 无偏差
|  |  | 林地和绿地面积增减 |  |  | 增加 | 100% | 2 | 2 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林场职工及周边群众满意度 |  |  | >=95% | =95% | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100 | 100
备注：所有定性指标按照完成值按照完成程度（百分比）填报，比如“持续发挥生态作用”这个指标，指标值为“逐步提高”，评价时如果完成程度为八成，就填80%，打分时就是分值*80%