2025年度甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心部门预算执行情况自评报告

一、基本情况
（一）部门主要职能
甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心为三级预算单位，负责调查保护区内自然资源并建立档案，组织环境与资源监测，保护自然环境和资源，负责保护区界标的竖立和管理，开展科研，宣传教育，负责保护区内森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治和检验检疫。
（2） 内设机构及所属单位概况
甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心设内部机构14个（党委工作部、纪委办公室、工会办公室、办公室、人事科、规划财务科、造林科、资源管理科、天保办、产业管理科、科研宣教科、 保护监测科、护林防火科、机关党总支），所属单位9个（博峪保护站、中路河保护站、森林草原消防队、机关事务站、种苗和林业有害生物防治检疫站、林木良种培育站、干休所、卫生所、安昌河木材检查站）。
二、绩效自评工作组织开展情况
（一）自评工作开展情况
为进一步加强预算管理，提升甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心资金使用绩效水平，我单位按照省财政厅、省林草局绩效自评工作要求，及时安排部署，建立了绩效管理协调联动机制，要求各科室靠实工作责任，抓好工作落实。绩效管理工作由财务处牵头，负责组织协调总体工作，相关科室负责分管项目的资金绩效自评具体工作，对分管项目资金的绩效情况进行定量、定性分析，量化打分，形成分管项目绩效自评报告，合力开展绩效评价工作，保证了绩效自评工作质量，促进了财政资金的安全、规范、高效运行。
（二）自评方式和原则
我单位坚持“谁支出、谁自评、谁分配、谁审核”的原则，采用定量与定性评价相结合的方法进行评价，评价结果以《自评表》和自评报告形式体现。
（三）上报和审核机制
资金使用科室按照自评要求对所负责资金进行自评，财务处对其自评结果的真实性、完整性、合理性、客观性进行审核，汇总分析后得出部门整体支出自评结果。部门整体绩效自评结果及时报送省林草局、白龙江林业保护中心。
（四）纳入自评范围的单位
此次自评包括甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心系统所有相关资金使用科室。
（五）纳入自评范围的资金和项目
2025年度甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心部门预算执行情况自评范围覆盖单位所有相关资金使用科室，涉及中央财政资金、甘肃省财政资金共计4,827.97万元，合计11个相关项目。
三、部门整体支出绩效自评情况分析
（一）部门决算情况
[bookmark: OLE_LINK29]1.全年收入情况。2025年收入年初预算4,849.15万元，全年预算为6,100.33万元，决算为6,096.71万元。
2.全年支出情况。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]2025年度总支出年初预算为4,849.15万元，全年预算为6,100.33万元，决算为5,848.13万元，其中基本支出年初预算为1,251.25万元，全年预算为1,272.36万元，决算为1,272.36万元，预算执行率为100%；项目支出年初预算为3,597.90万元，全年预算为4,827.97万元，决算为4,575.77万元，预算执行率为94.78%。
3.“三公”经费管理情况。严格控制“三公”经费预算和支出，甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心2025年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元。
（二）总体绩效目标完成情况分析
1.年度总体绩效目标完成情况
2025年积极落实各项政策要求，高效完成国有林管护，积极开展自然资源保护，开展宣传教育工作，开展管护区森林防火、林政执法、禁种铲毒、林业有害生物防治工作，开展防火演练5次，防火大型宣传次数3次，国有林保护修复补偿96.27万亩，非国有林生态保护补偿3.41万亩，天保工程社会保险缴费补助456人，华山松大小蠹防治面积0.15万亩，禁种铲毒踏查90万亩，禁种铲毒踏查1096人次，禁种铲毒宣传1100人次，林木良种培育40万株，松树钻蛀类害虫重点区域防控任务49万亩，使防治“四率”指标达到规定要求，提升了林区群众和工作人员满意度。
（三）各项指标完成情况分析
1.自评结果
[bookmark: OLE_LINK25]2025年我单位部门整体自评得分92.56分，自评结果为“优”。
2.部门整体支出情况（指标设置10分，自评得分9.59分）
甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心2025年全年预算6,100.33万元，实际支出5,848.13万元，预算执行率为95.87%，结余原因为部分资金年底下达未开展、存在跨年度项目、部分资金未及时支付完成。
3.各项指标完成情况分析
甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心部门预算执行情况自评指标共包括4个一级指标，18个二级指标和61个三级指标，各个指标评价情况如下所示：
（1）一级指标：基本运行指标
①二级指标：预算收支管理
基本支出预算执行率为100%，达到目标值要求。目标分值2分，实际得2分。
[bookmark: OLE_LINK5]项目支出预算调整率为34.19%，与目标值存在偏差，原因为年初指标设置错误，调整率越小说明预算编制越精准、执行刚性强、管理规范，100%的调整率不合理；下一步加强预算绩效相关知识学习，科学设置目标值。目标分值2分，实际得1分。
[bookmark: OLE_LINK4]“三公经费”控制率为0%，达到目标值要求。目标分值2分，实际得2分。
结转结余变动率不适用，上年度结转结余资金为0。目标分值2分，该指标得2分。
②二级指标：财务管理
资金使用合规性：甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心资金使用过程严格遵循相关财务制度，未出现不规范等现象。目标值2分，实际得分2分。
会计和内控制度执行有效性：甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心严格执行国家财经法规与单位内部管理制度，会计基础工作扎实规范，核算真实准确、账实相符。内部控制体系健全，流程闭环、监督到位，预算、收支、资产、采购等关键环节管控有力，制度执行高效，有效防范财务风险，保障资金安全与规范使用。目标分值2分，实际得分2分。
③二级指标：采购管理
[bookmark: OLE_LINK6]政府采购规范性：甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心严格执行政府采购年度预算批复管理，加强政府采购审核审批实施，规范政府采购合同管理和资金支付等内控环节。目标值1分，实际得分1分。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]政府采购节约率：甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心2025年政府采购节约率为0%，未达到目标值要求，原因为年初指标设置错误，节约率大于90%说明预算编报不准确，下一步加强预算绩效相关知识学习，科学设置目标值。目标分值1分，实际得0.5分。
④二级指标：资产管理
资产管理规范性：甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心按照国有资产管理和处置管理相关规定，坚持分级负责、专人管理、物尽其用等原则。目标值1分，实际得分1分。
固定资产利用率：甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心2025年固定资产利用率为90%，达到目标值要求。目标分值1分，实际得1分。
⑤二级指标：人员管理
在职人员控制率86.17%小于100%，在控制范围内。该指标目标分值2分，实际得分2分。
⑥二级指标：绩效管理
[bookmark: OLE_LINK10]预算绩效管理工作成效：甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心高度重视预算绩效管理工作，持续健全绩效管理制度，完善目标设定、过程监控与评价应用机制。通过强化责任落实、规范流程管控、提升业务能力，预算编制科学性、执行约束力和资金使用效益稳步增强，整体工作质效较上年实现明显提升。该指标目标分值2分，实际得分2分。
（2）一级指标：重点履职指标
[bookmark: OLE_LINK9]⑦二级指标：数量指标
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK13]2025年开展防火演练5次，防火大型宣传次数3次，国有林保护修复补偿96.27万亩，非国有林生态保护补偿3.41万亩，天保工程社会保险缴费补助456人，华山松大小蠹防治面积0.15万亩，禁种铲毒踏查90万亩，禁种铲毒踏查1096人次，禁种铲毒宣传1100人次，林木良种培育40万株，松树钻蛀类害虫重点区域防控任务49万亩。数量指标各指标基本达到预期目标值要求，但禁种铲毒培训次数、华山松大小蠹防治面积、禁种铲毒踏查人数、禁种铲毒宣传人次、林木良种培育数量这5个指标也因目标值设置保守、不严谨、调整不及时等原因产生了偏差。该项共计13分,实际得分10.45分。
⑧二级指标：质量指标
[bookmark: OLE_LINK14]购买禁毒宣传用品合格率为100%，购买防火宣传用品验收合格率为100%，华山松大小蠹防治合格率为100%，国有林保护修复补助（公益林）准确率为100%，国有林管护补助兑现率为100%，禁种铲毒宣传覆盖率为100%，林木良种标准级别为I级，松树钻蛀类害虫重点区域防控合格率为100%。质量指标各指标基本达到预期目标值要求，但禁种铲毒专题培训达标率该项指标由于目标值调整不及时未达成。该项共计4.5分,实际得分4分。
⑨二级指标：时效指标
华山松大小蠹防治工作、国有林保护修复补助工作、社会保险缴费补助工作、防火宣传工作、禁种铲毒踏查工作、林木良种培育工作、松树钻蛀类害虫重点区域防控工作全部及时完成，但禁种铲毒专题培训由于实施方案批复时未批复不再开展，未及时调整目标值，扣0.5分。该项共计4.5分,实际得分4分。
⑩二级指标：成本指标
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK18]各项成本与补助费用为：林木良种培育成本为0.75元/株，华山松大小蠹防治成本为57.46元/亩，防火宣传用品购买成本为10万元，国有林保护修复补助标准为7元/亩，社会保险缴费补助成本为1137.29万元，防火巡护用品购买成本为1.98万元，禁毒宣传用品购买成本为12.9820万元，禁种铲毒专题培训开展成本为0万元。成本指标各指标基本达到预期目标值要求，但林木良种培育成本、华山松大小蠹防治成本、社会保险缴费补助成本、防火巡护用品购买成本、禁毒宣传用品购买成本、禁种铲毒专题培训开展成本这6个指标因目标值设置保守、不严谨、调整不及时等原因产生了偏差。该项共计8分,实际得分6.02分。
（3）一级指标：部门综合指标
⑪二级指标：经济效益
林木良种产值达70万元，达到目标值。该项3分,实际得分3分。
⑫二级指标：社会效益
[bookmark: OLE_LINK19]群众对毒品危害社会知晓度达100%，因社保补助造成有责事件及国家级公益林人为大型破坏事件均无发生。该项共计8分,实际得分8分。
⑬二级指标：生态效益
[bookmark: OLE_LINK20]森林火灾受害率为0‰，林木良种使用率达100%，林业有害生物防治无公害防治率达90%。该项共计9分，实际得分9分。
⑭二级指标：服务对象满意度
[bookmark: OLE_LINK22]受众满意度：95%，达到目标值。该项10分，得10分。
⑮二级指标：组织建设
[bookmark: OLE_LINK21]党建工作开展情况：甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心坚持以党建为引领，扎实推进基层党组织标准化规范化建设，严格落实 “三会一课”、主题党日等制度，持续强化理论武装与作风建设。党建与生态保护、资源管护深度融合，党组织战斗堡垒作用与党员先锋模范作用充分发挥，党建工作整体开展规范有序、成效良好。该项2.5分，实际得分2.5分。
⑯二级指标：宣传培训
培训计划完成率为100%，达到目标值。该项2.5分，实际得分2.5分。
⑰二级指标：制度建设
制度完善情况：甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心高度重视制度体系建设，持续健全完善内部管理、生态管护、财务内控、安全生产等各项规章制度，形成权责清晰、流程规范、运行高效的制度体系。各项制度贴合实际、执行有力，实现以制度管人、按制度办事，为保护区规范化、标准化运行提供了坚实保障。该项2.5分，实际得分2.5分。
⑱二级指标：改革创新
试点工作开展情况：甘肃白龙江博峪河省级自然保护区管护中心扎实推进各项试点任务，严格按照实施方案有序组织实施，细化工作举措、压实工作责任，积极探索有效做法与实践经验。试点推进规范有序、重点突出、成效明显，为后续全面推广应用奠定了坚实基础。该项2.5分，实际得分2.5分。
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
当前履职指标完成情况中，多项指标未达预期，主要原因在于绩效目标值设定较为保守、设置不够严谨、调整机制不健全，导致部分指标与实际工作脱节、约束力不足。下一步，将持续加强预算绩效管理政策与业务学习，强化绩效理念，提升业务能力，严格按照工作实际科学合理设定绩效目标，细化量化指标体系，健全目标动态调整机制，强化过程监控与跟踪问效，切实提高预算绩效管理的规范性、科学性和实效性。
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK24]2025年本部门项目支出涉及11个项目，项目预算总计4,827.97万元，全年支出4,575.77万元，预算执行率94.78%。通过自评发现，其中省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费项目不参与自评，7个项目结果为“优”，3个项目因本年未开展结果为“差”。分项目自评情况分析如下：
[bookmark: OLE_LINK26]（一）国有林场改革发展补助（自评得分100分，自评结果为“优”）
1.项目支出预算执行情况
2025年下达资金416.5万元，实际完成预算执行416.5万元，预算执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
2025年单位为纳入国有林场改革462名职工缴纳社保，保障了参保率达100%，促进了国有林场改革发展，使国有林场全年无有责事故发生，保障了林区稳定运转，提升了林场职工及林区周边群众满意度。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标：为纳入国有林场改革职工缴纳社保416.5万元，未出现超标现象。
（2）产出指标
①数量指标：纳入国有林场改革的职工数达到462人。。
②质量指标：改革的国有林场职工参保率达到100%，社保应缴尽缴率达到100%。
③时效指标：国有林场职工社保缴纳及时。
（3）效益指标：
使国有林场全年无有责事故发生，保障了林区稳定运转。
（4）满意度指标：
保障了机构的正常、高效运转，有效提高了林场职工满意度。
4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
（二）林业草原行业管理费（自评得分97.47分，自评结果为“优”）
1.项目支出预算执行情况
2025年下达资金20.31万元，实际完成预算执行20.31万元，预算执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
2025年单位补充了单位经费保障职工30人，并及时按计划补充兑现，加强了草原行业管理，保障了林区稳定运转，提高了林区职工及周边群众满意度。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
[bookmark: OLE_LINK36]成本指标：补充单位经费目标值为23.25万元，非税返还资金实际为20.31万元，全部使用，目标值未能及时调整，下一步根据资金情况及时调整目标值。
（2）产出指标
①数量指标：补充单位经费保障职工30人。
②质量指标：补充单位经费职工兑现率达100%。
③时效指标：补充单位经费职工兑现及时。
（3）效益指标：加强了草原行业管理，保障了林区稳定运转。
（4）满意度指标：有效改善林区职工生存环境，提高了林区职工及周边群众满意度。
4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
[bookmark: OLE_LINK37]成本指标目标值因未根据工作开展情况及时动态调整导致设定与实际执行脱节，影响了绩效评价精准性。下一步，将紧密结合年度资金安排、项目实施进度及实际运行需求，加强跟踪分析，按规定程序及时、科学调整成本指标目标值，确保指标贴合实际、导向清晰，切实提升预算绩效管控水平。
（三）欠发达国有林场巩固提升（自评得分99.90分，自评结果为“优”）
1.项目支出预算执行情况
[bookmark: OLE_LINK28]2025年下达资金100.00万元，实际完成预算执行99.65万元，预算执行率99.65%。
2.总体绩效目标完成情况分析
2025年单位保质保量种植了柴胡40亩、淫羊藿10亩，增加了林地和绿地面积，改善了周边生态环境，带动了国有林场职工收入，提升了国有林场产业发展水平，巩固提升了欠发达国有林场。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
成本指标：2025年度中药材种植项目实际支出99.65万元，项目资金结余0.35万元。按照财政资金管理要求，该结余资金结转至2026年度继续使用，待完善相关支付手续后按规定拨付使用。
（2）产出指标
①数量指标：种植了柴胡40亩、淫羊藿10亩。
②质量指标：严格控制项目实施，林药产出合格率达100%，生产资料质量合格率达100%。
③时效指标：项目开工及时，完成及时。
（3）效益指标
项目实施有效改善了项目区及周边生态环境，优化了生态空间格局。同时有力带动国有林场职工增收致富，拓宽就业渠道与增收路径，显著提升林场产业发展质量与可持续发展能力，在一定程度上巩固提升了欠发达国有林场的发展基础与整体水平。
（4）满意度指标：项目实施有效调动职工管护积极性，提高了林场职工及周边群众满意度。
4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
（四）自然保护地建设补助（自评得分99.98分，自评结果为“优”）
1.项目支出预算执行情况
2025年下达资金85万元，实际完成预算执行84.99万元，预算执行率99.99%。
2.总体绩效目标完成情况分析
[bookmark: OLE_LINK30]2025年单位开展了1个动物本地调查项目，购买了红外相机40台，维护设备82台，开展了宣传培训2次，开展了保护区环境监测1次，保障了野生动植物栖息地和原生境完整，提高了林区职工、周边群众的满意度，加强了自然保护地建设。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31]2025年度自然保护地建设项目实际支出84.99万元，其中红外线相机购置支出0.7万元。项目资金结余0.01万元为招标差价，已于2025年底按规定上缴财政。下一步将强化项目前期调研论证，精准做好资金测算，进一步提升资金使用效益。
（2）产出指标
①数量指标：开展1个动物本地调查项目，购买红外相机40台，维护设备82台，开展宣传培训2次，开展保护区环境监测1次。
②质量指标：动物本地调查报告验收合格率、购买监测设备数量验收合格率、环境质量监测报告验收合格率均达100%
③时效指标：2025年度购置监测设备及时、开展保护区环境监测及时、开展动物本地调查及时、开展宣传培训及时。
（3）效益指标
效益指标：本地调查报告应用率100%，保障了野生动植物栖息地和原生境完整，保护了国家重点保护野生动植物，加强了自然保护地建设。
（4）满意度指标：项目实施有效提高了林区职工及群众的满意度。
4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
[bookmark: OLE_LINK34]成本指标因招标差价出现偏差，已于2025年底按规定上缴财政。下一步将强化项目前期调研论证，精准做好资金测算，进一步提升资金使用效益。
（五）野生动植物保护及生物多样性保护补助（自评得分99.98分，自评结果为“优”）
1.项目支出预算执行情况
[bookmark: OLE_LINK33]2025年下达资金30万元，实际完成预算执行29.99万元，预算执行率99.97%。
2.总体绩效目标完成情况分析
2025年单位开展了1次种群及栖息地现状调查，调查了珍稀濒危野生动物种群资源现状、栖息地现状、威胁因素、保护策略和行动建议等内容，保障了野生动植物栖息地和原生环境完整，加强了野生动植物保护及生物多样性保护。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
成本指标：2025年度开展珍稀濒危野生动物种群及栖息地调查成本实际为29.99万元，资金结余0.01万元为招标差价，已于2025年底按规定上缴财政。下一步将强化项目前期调研论证，精准做好资金测算，进一步提升资金使用效益。
（2）产出指标
①数量指标：开展了1次种群及栖息地现状调查。
②质量指标：调查报告验收合格率达100%。
③时效指标：开展野生动植物专项调查、监测及时。
（3）效益指标
效益指标：野生动植物专项调查、监测报告应用达100%，国家重点保护野生动植物种数保护率达75%，提升了野生动植物保护社会认知度，加强了野生动植物保护及生物多样性保护，保障了野生动植物栖息地和原生境完整。
（4）满意度指标：林区职工满意度达90%。
4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
成本指标因招标差价出现偏差，已于2025年底按规定上缴财政。下一步将强化项目前期调研论证，精准做好资金测算，进一步提升资金使用效益。
（六）森林保护修复项目（自评得分93.42分，自评结果为“优”）
1.项目支出预算执行情况
2025年下达资金3758.87万元，实际完成预算执行3758.87万元，预算执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析
2025年单位按计划开展了非国有林生态保护补偿、社保缴纳补助、国有林保护修复补偿工作，国有林保护修复补偿了96.27万亩，非国有林生态保护补偿了3.41万亩，按月为456人足额发放了社会保险缴费补助，并保质保量按时完成，保障了国家级公益林无人为大型破坏事件发生，带动了林区职工增收,使国有林区（林场）社会稳定，加强了森林保护修复。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
①经济成本指标：国有林保护修复补助标准为7元/亩；社会保险缴费补助实际成本为1137.29万元，后续追加资金，目标值为第一批资金目标未及时调整，下一步及时根据资金追加情况及时调整目标。
（2）产出指标
①数量指标：国有林保护修复补偿了96.27万亩，非国有林生态保护补偿了3.41万亩，按月为456人足额发放了社会保险缴费补助。
②质量指标：国有林保护修复补助（公益林）准确率、国有林管护补助兑现率均达到100%。
③时效指标：国有林保护修复补助及时性（公益林）、社会保险缴费补助及时性均达到100%。
（3）效益指标
效益指标：保障了国家级公益林无人为大型破坏事件发生，带动了林区职工增收,使国有林区（林场）社会稳定，加强了森林保护修复。
（4）满意度指标：林区职工群众满意度达95%。
4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
成本指标目标值因未根据工作开展情况及时动态调整导致设定与实际执行脱节，影响了绩效评价精准性。下一步，将紧密结合年度资金安排、项目实施进度及实际运行需求，加强跟踪分析，按规定程序及时、科学调整成本指标目标值，确保指标贴合实际、导向清晰，切实提升预算绩效管控水平。
（七）林业草原支撑保障体系项目（自评得分94.43分，自评结果为“优”）
2025年下达资金85万元，实际完成预算执行84.33万元，预算执行率99.21%。
2.总体绩效目标完成情况分析
2025年单位开展了森林防火、禁毒、良种培育、有害生物防治工作，禁种铲毒宣传达1100人次，禁种铲毒踏查人数达1060人次，禁种铲毒踏查面积达90万亩，防火宣传3次，防火演练5次，华山松大小蠹防治面积0.15万亩，林木良种培育40万株，松树钻蛀类害虫重点区域防控49万亩，使群众对毒品危害社会知晓度达100%，群众禁种铲毒的参与度达90%以上，森林火灾受害率控制在0.9‰，林业有害生物无公害防治率达90%，保障了森林生态安全，推进了林业草原支撑保障体系建设，提升了职工和周边群众满意度。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
[bookmark: OLE_LINK39]成本指标：购买防火宣传用品按计划成本支出10万元；购买防火巡护用品支出1.98万元，购买禁毒宣传用品支出12.98万元，华山松大小蠹防治成本57.46元/亩，禁种铲毒专题培训成本0万元，林木良种培育成本0.75元/株。后五项指标因目标值设置保守、不够严谨、调整不及时及招标差价等原因出现偏差。下一步将强化预算绩效管理意识，认真学习政策要求与工作任务，精准核实数据，科学合理设置绩效目标，批复变更时及时调整目标值。
（2）产出指标
①数量指标：禁种铲毒宣传达1100人次，禁种铲毒踏查人数达1060人次，禁种铲毒踏查面积达90万亩，防火宣传3次，防火演练5次，华山松大小蠹防治面积0.15万亩，林木良种培育40万株，松树钻蛀类害虫重点区域防控49万亩。
②质量指标：购买铲毒宣传用品合格率、购买防火宣传用品验收合格率、华山松大小蠹防治合格率	、禁种铲毒宣传覆盖率	、松树钻蛀类害虫重点区域防控合格率均达100%，林木良种标准级别（级）达1级，但禁种铲毒专题培训由于实施方案批复时未批复不再开展。
③时效指标：项目开展及时，完成及时，华山松大小蠹防治及时、开展防火宣传及时、开展禁种铲毒踏查及时、林木良种培育及时、树钻蛀类害虫重点区域防控及时，但但禁种铲毒专题培训由于实施方案批复时未批复不再开展。
（3）效益指标
效益指标：使群众对毒品危害社会知晓度达100%，群众禁种铲毒的参与度达90%以上，森林火灾受害率控制在0.9‰内，林业有害生物无公害防治率达90%，保障了森林生态安全，推进了林业草原支撑保障体系建设。
（4）满意度指标：有效稳固了地区森林生态系统的稳定性，提升了职工和周边群众满意度。
4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
部分任务指标目标值因未根据工作开展情况及时动态调整、设置保守、不够严谨导致设定与实际执行脱节，影响了绩效评价精准性。下一步，将紧密结合年度资金安排、项目实施进度及实际运行需求，加强跟踪分析，按规定程序及时、科学调整成本指标目标值，确保指标贴合实际、导向清晰，切实提升预算绩效管控水平。
（八）2024年中央林业草原改革发展资金（第四批）草原生态修复治理项目（自评得分2.96分，自评结果为“差”）
1.项目支出预算执行情况
2025年下达资金270万元，实际完成预算执行79.93万元，预算执行率29.60%。
2.总体绩效目标完成情况分析
[bookmark: OLE_LINK40]项目为跨年度项目，12月份走完招投标，任务实施于2026年开展，本年度未开展，支出资金为预付款，结转资金于项目结束后完全支付。
3.各项指标完成情况分析
项目为跨年度项目，12月份走完招投标，任务实施于2026年开展，本年度未开展，支出资金为预付款，结转资金于项目结束后完全支付。
4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
项目为跨年度项目，12月份走完招投标，任务实施于2026年开展，本年度未开展，支出资金为预付款，结转资金于项目结束后完全支付。
（九）国土绿化支出（含荒漠化防治和“三北”工程）（自评得分0分，自评结果为“差”）
1.项目支出预算执行情况
[bookmark: OLE_LINK35]2025年下达资金41.09万元，实际完成预算执行0万元，预算执行率0%。
2.总体绩效目标完成情况分析
资金6月份下达，实施方案走批复流程较长，错过实施季节，2025年度未开展，结转到2026年，下一步按计划在2026年实施季节开展。
3.各项指标完成情况分析
资金6月份下达，实施方案走批复流程较长，错过实施季节，2025年度未开展，结转到2026年，下一步按计划在2026年实施季节开展。
4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
资金6月份下达，实施方案走批复流程较长，错过实施季节，2025年度未开展，结转到2026年，下一步按计划在2026年实施季节开展。
（十）林业草原产业发展（自评得分0分，自评结果为“差”）
2025年下达资金20万元，实际完成预算执行0万元，预算执行率0%。
2.总体绩效目标完成情况分析
资金于年底下达，项目来不及开展，资金与项目进度为0，下一步按计划开展项目。
3.各项指标完成情况分析
资金于年底下达，项目来不及开展，资金与项目进度为0，下一步按计划开展项目。
4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
资金于年底下达，项目来不及开展，资金与项目进度为0，下一步按计划开展项目。
[bookmark: OLE_LINK27]（十一）事业单位离退休干部党组织工作经费（不参与自评）
离退休干部经费主要用于保障离退休人员相关待遇及服务管理工作，属于政策性、保障性支出，按照相关规定及工作实际，该类经费不纳入单位绩效自评范围。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位高度重视此次绩效自评工作，坚持“以评促改、以评促建”原则，将自评结果作为优化政策体系、提升管理效能的关键依据。针对自评中发现的短板与薄弱环节，我们将深入剖析原因，举一反三，制定切实可行的整改措施，建立健全长效机制，推动部门预算管理从“重分配”向“重绩效”全面转变，进一步提升预算编制的科学性、执行的规范性及资金使用的效益性。
同时，我单位将严格遵循财政信息公开相关规定，秉持公开透明原则，按要求将本次部门预算项目绩效自评结果与年度决算报告同步向社会公开。通过主动接受社会各界监督，增强政府公信力，倒逼管理水平提升，确保财政资金真正用在刀刃上，为实现高质量发展提供坚实的财力保障和管理支撑。
六、其他需要说明的事项
无。
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