白种行字〔2025〕9号                    签发人：马麒龙

甘肃省白龙江林业保护中心种苗和林业有害生物防治检疫站关于上报《2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评》的报告

甘肃省白龙江林业保护中心：

根据《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）和甘肃省林业和草原局关于开展2024年中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知要求, 现将我站中央对地方转移支付2024年绩效自评报告如下:

- 一、基本情况

（一）项目整体情况，包括政策背景、资金情况等

2024年下达中央财政林业草原改革发展资金项目3个（含上年结转项目1个），主要用于一是松材线虫病等重大林业有害生物监测普查、药剂或试剂采购等。二是开展松材线虫病监测普查；对重点区域松林进行药物防治；购置防控设备。三是培育侧柏良种容器苗30万株。

（二）项目资金下达和执行情况

1.中央财政林业草原改革发展资金

2024年中央财政林业草原改革发展资金项目3个（其中结转项目1个，本年项目2个），资金下达40万元（含上年结转1.25万元），全年支出41.25万元，执行率100%。

（三）项目年度目标和完成情况

1.中央财政林业草原改革发展资金

项目年度目标：一是松材线虫病等重大林业有害生物监测普查、药剂或试剂采购等。二是开展松材线虫病监测普查；对重点区域松林进行药物防治；购置防控设备。三是培育侧柏良种容器苗30万株。

完成情况：三个项目已全部完成项目建设内容，项目完成率达到100%。

二、综合评价结论

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度中央对地方转移支付预算执行情况全面开展绩效自评。其中中央财政林业草原改革发展资金项目3个，3个项目绩效自评分数为100分，等级均为“优”。分项目自评情况如下：

三、绩效自评工作组织开展情况

收到《甘肃省林业和草原局关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》后，我站领导高度重视，立即组织人员对2024年中央预算资金执行情况进行绩效自评。

（一）2023年第一批中央财政林业有害生物防治补助结转项目

1.项目支出预算执行情况

林业有害生物防治补助项目预算10万元，2023年受气候影响，对插岗梁管护中心沙滩林场的样地调查、松材线虫病监测普查及异常死亡株数的取样进度造成一定影响，无法继续进行实施，导致项目未全面完成，资金结转1.25万元。2024年预算收入1.25万元，林业有害生物防治补助项目实际支出1.25万元，预算执行力100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

该项目截止2024年3月已全部完成项目建设内容，完成率100%。全面完成云杉落针病样地调查、松材线虫病等重大林业有害生物监测调查及实验室器材、松材线虫病DNA快速检测试剂采购，做到普查无盲区，监测全覆盖，坚决遏制松材线虫病蔓延发展。100%完成年初绩效目标。

- 3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标

数量指标: 深入迭部、阿夏、插岗梁、博峪河等管护中心开展松材线虫病等重大林业有害生物现场督导检查1次。

质量指标：及时高质量完成督导检查任务。

时效指标：2024年3月底，已全面完成松材线虫病等重大林业有害生物监测普查、试剂及器材采购。

（2）效益指标

经济效益：林业有害生物防治知晓率达到90%，项目的实施将使全林区参与项目实施的基层森防机构在基础设施、设备仪器、应用能力方面都得到全方位的加强，对辖区内松材线虫病的监测预警、检疫除治、应急防控方面技术与能力将会有极大的提升，必将有效监测及与控制多种林业有害生物在全林区的蔓延和扩散，降低其发生面积控制危害程度，保护森林资源，产生的经济放益显著。本项目的实施，将有效防止危险性林业有害生物传入，不出现新的疫情，每年至少可挽回直接和间接经济损失非常可观。

社会效益：项目的实施可进一步提高基层单位技术人员科技素质，林业有害生物监测预报、检疫检验及防治工作的有效开展，不仅是对森防基层技术人员进行了必须的科技培训，而且实施中需要广大森防人员去学习和实践，对培养科技人才、提高监测预报、检疫检验、防治技术水平意义重大。

生态效益: 林业有害生物无公害防治率达96.5%，项目完成后，白龙江林区的绿色屏障更加坚固，生态环境进一步改善，人们的生存空间更加优化，人民生活质量进一步提高，项目的实施对于全林区人民的社会稳定，安居乐业有着不可估量的作用。

（3）满意度指标

社会公众或服务对象满意度:服务林业有害生物防治辖区民众，森防站满意度达到90%。

（二）中央财政林业有害生物防治补助项目

1.项目支出预算执行情况

2024年下达林业有害生物防治补助资金计划1个，资金拨付到位10万元，资金实际支出10万元，预算执行力100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过实施林业有害生物防治项目，对迭部、阿夏、插岗梁、博峪河、洮河、北山等六个管护中心施业区定期开展开展松材线虫病监测普查:对重点区域阿夏管护中心旺藏保护站中华松针蚧进行药物防治，防治面积0.2万亩;购置林业有害生物监测普查设备，完善实验室基础设备，提高松材线虫病检测能力;大力宣传松材线虫病等重大林业有害生物防治严重性和开展防控工作的紧迫性，普及森林病虫害的基本知识，提高广大干部群众和社会各界对森林病虫害防控工作重要性的认识，增强紧迫感和责任感，提高防治人员的综合素质和防治水平，确保森林资源安全。100%完成年初绩效目标。

- 3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：购置普查设备4台，购置资金3.1万元；林业有害生物防治资金10万元，支付率和完成率均为100%。

（2）产出指标

数量指标：完成白龙江林区松材线虫病等林业有害生物监测调查面积368.64万亩，对中华松针蚧发生较为严重的阿夏管护中心旺藏保护站重点松林区进行药物防治，完成防治面积0.2万亩，购置普查无人机1台、普查平板电脑2台、普查照相机1台，购置完成率100%。

质量指标：购买林业有害生物普查设备验收合格率100%，林业有害生物防治合格率95%。

时效指标：林业有害生物防治任务完成率100%，普查设备购置及时率100%。

- （3）效益指标

- 社会效益：林业有害生物防治知晓率达90%，该项目的实施，可进一步提高基层单位技术人员科技素质，林业有害生物监测预报、检疫检验及防治工作的有效开展，不仅是对基层森防技术人员进行了必须的科技培训，而且实施中需要广大森防人员去学习和实践，对培养科技人才、提高监测预报、检疫检验、防治技术水平意义重大。

- 生态效益:林业有害生物无公害防治率达95%，项目的实施可以有效控制林业有害生物发生率、成灾率，进一步提高防治率、监测覆盖率和种苗产地检疫率，为白龙江林区生态文明建设成果提供保障，保证林业生态建设的安全。使白龙江林区的绿色屏障更加坚固，生态环境进一步改善。

- （4）满意度指标

- 服务对象满意度:服务林业有害生物防治辖区民众，森防站满意度达到90%。

（三）中央财政林草良种培育补助项目

1.项目支出预算执行情况

2024年下达林木良种苗木培育资金计划1个，资金拨付到位30万元，资金实际支出30万元，预算执行力100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

- 2024年完成兰州北山生态建设管护中心秦王川林木良种培育基地培育林木良种侧柏营养钵点播30万株，苗木质量合格，Ⅰ级苗达到90%以上，通过该项目的实施，进一步提高苗圃苗木培育技术水平，培育优质侧柏良种苗木，满足国土绿化用苗的需求，有效缓解林区造林绿化对良种苗木的需求。同时达到调整苗圃种苗结构和种苗产业可持续发展目的，获得最佳生态效益和经济效益。100%完成年初绩效目标。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：林木良种培育补助项目资金30万元，支付率和完成率均为100%。

（2）产出指标

数量指标：林木良种侧柏苗木培育数量30万株，全年完成培育林木良种侧柏苗木30万株。

质量指标：林木良种标准级别Ⅰ级苗木达到90%以上，繁育良种苗木成活率达到95%，良种苗木质量达到预期目标。

时效指标：2024年5月-12月底，林木良种培育项目已全部完成。

- （3）效益指标

- 经济效益：林木良种培育补助项目的实施使林木良种产值达到40万元以上。

生态效益:林木良种培育补助项目的实施有利于改善区域生态状况和小气候，减少水土流失和次生自然灾害。

- （4）满意度指标

服务对象满意度:林木良种使用人满意度100%，职工及周边群众满意度95%以上。

甘肃省白龙江林业保护中心

种苗和林业有害生物防治检疫站

2025年2月27日

抄送：保护中心规财处、本站站长、分管领导。

白龙江林检站办公室                        2025年2月27日印发