## Sheet1
白龙江林业管理局2015年重点工作任务完成时限及责任公示表
序号 | 工作任务 | 具体内容及目标 | 阶段性目标、具体任务和重点举措 |  |  |  | 责任领导 | 责任处室 | 配合处室（单位）
|  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度
1 | 春季营造林生产督促检查 | 人工造林、义务植树、森林抚育、种苗培育、有害生物防治等。 |  | 检查组全面开展督促检查，完成质量检查半年通报。 |  |  | 党委常委、副局长 蒋太明 | 造林处 | 纪委、资源处、天保办、计财处、劳社处
2 | 林业有害生物普查 | 分布范围、种类调查、标准地调查、发生面积、危害程度、传播途径等。 | 报送2014年有害生物普查工作进展情况。 | 购置普查仪器设备进行外业调查并成立督查组，对林业有害生物普查进展情况进行督查。 | 进行外业调查和林业有害生物数据采集与处理等工作。 | 全面完成普查数据采集与处理，并上报有害生物普查工作情况。 | 党委常委、副局长 蒋太明 | 造林处 | 各林业局
3 | 公益林建设等秋季验收工作 | 按上级人工造林、森林抚育、封山育林、种苗生产、有害生物防治等计划要求。 |  | 督促完成有害生物防治，并完成2015年度森林抚育作业设计评审批复。 | 督促各局完成森林抚育、封山育林等计划任务。 | 验收小组开始秋季验收并完成通报。 | 党委常委、副局长 蒋太明 | 造林处 | 纪委、资源处、天保办、计财处、劳社处
4 | 开展护林专项行动 | 在全局范围内开展护林专项整治行动，依法严厉打击盗伐林木、毁林开荒等破坏森林资源的犯罪活动。 | 动员部署阶段，制定工作方案，对全局专项行动进行安排部署。 | 自查自纠阶段，对盗伐、盗运、非法加工林木破坏森林资源行为进行全面清查。 | 督察督办阶段，管理局专项行动领导小组办公室对各单位进行督察督办。 | 总结上报阶段，对情况进行汇总分析和总结，向管理局汇报专项行动结果。 | 党委常委、副局长 张世虎 | 资源处 | 各林业局及南华林场配合
5 | 组织开展林地变更调查 | 查清林地变化状况，保持林地数据现实性和时效性，为建设项目使用林地行政许可、林地保护行政执法提供依据，为下一轮林地保护利用规划修编奠定基础。 | 前期工作准备。 | 成立领导机构和组织调查队伍，制定《甘肃省白龙江林业管理局林地变更调查工作方案》，对调查人员进行专业培训。 | 开展外业调查督查，对外业调查跟踪指导，督促调查进度，并对外业核实检查，逐步完善内业成果。 | 成果修改完善及汇总，上报调查成果 | 党委常委、副局长 张世虎 | 资源处 | 各林业局及南华林场，各林业局设计队配合
6 | 开展自然保护区环境保护大检查工作 | 改善生态环境，促进自然保护区发展，解决一批突出环境问题，树立良好的自然保护区形象，全面促进自然保护区可持续发展。 | 根据《甘肃省林业系统自然保护区环境大检查实施方案》和《白龙江林管局自然保护区环境保护大检查实施方案》开展自查摸底工作 | 根据自查摸底情况逐级开展整改活动 | 管理局自然保护区环境大检查领导小组抽查阶段和上级大检查领导小组督查阶段 | 总结阶段 | 党委常委、副局长 张世虎 | 资源处 | 各林业局及各自然保护区配合
7 | 开展第二次全国重点保护野生植物资源调查工作 | 对白龙江林区重点保护野生植物资源，开展调查工作，其目的是摸清全局重点野生植物资源的本底情况和动态变化，为确定全省野生植物物种生态红线提供依据 | 根据《第二次重点保护野生植物资源调查甘肃省实施细则》进行野外调查和阶段性自查工作 | 对白龙江林区分布的重点保护野生植物资源开展野外调查和阶段性自查工作 | 将调查成果上报省厅，全力配合省级检查验收 | 完成全局调查数据、撰写调查报告并进行专家评审后上报省林业厅 | 党委常委、副局长 张世虎 | 资源处 | 各林业局及洮河国家自然保护区配合
8 | 完成林区2015年度护林防火工作 | 实现“无森林火灾、无人员伤亡、无毁林事件”的工作总目标 | 做好春季森林防火工作隐患大排查和宣传工作，杜绝发生森林火灾。 | 持续开展林区护林防火、森林管护巡查工作。总结上报去冬今春森林防火工作。 | 完成针对专业森林消防队伍开展扑火“大比武”活动。加强森林资源管护工作巡查力度，杜绝乱砍滥伐、偷拉盗运现象发生。 | 部署今冬明春护林防工作，做好进入新一轮森林防火各项准备工作。持续开展森林资源管护巡查工作，确保全年不发生大的盗伐毁林事件发生。 | 党委常委、副局长 张世虎 | 防火办 | 各林业局和南华林场
9 | 完成林区2015年度禁种铲毒工作 | 实现白龙江林区毒品原植物“零种植、零产量”的工作总目标 | 部署2015年度白龙江林区禁种铲毒的动员准备工作。 | 全面开展林区大规模宣传、禁种、踏查工作。 | 持续开展林区宣传、踏、铲毒、收缴查处工作。 | 完成禁种铲毒年度总结检查及考核工作。 | 党委常委、副局长 张世虎 | 防火办 | 各林业局
10 | 完成“白龙江林区重点森林火险区综合治理工程三期项目”建设工作。 | 开展招投标、架设安装、调试、专业操作人员技术培训等工作，争取在年底竣工完成，投入使用。 | 完成“白龙江林区重点火险区综合治理工程三期项目”的勘查选点及“白龙江林区林火视频监控系统”的整体规划、设计工作。 | 完成“白龙江林区重点火险区综合治理工程三期项目”的项目招投标及前期准备工作。 | 指导开展实施“白龙江林区重点火险区综合治理工程三期项目”的林火视频监控系统前端的架设、安装、调试工作。 | 全面完成项目林火视频监控系统前端的架设安装工作及林火视频监控系统指挥中心工程建设；完成技术培训和项目总结验收工作。 | 党委常委、副局长 张世虎 | 防火办 | 计财处，洮河、迭部林业局
11 | 完成“十三五”林业规划编制。 | 编制完成《白龙江林业管理局“十三五”发展规划》草案，加快林区生态文明建设进程。 | 根据省林业厅要求，完成《白龙江林业管理局“十三五”发展规划》初稿征求意见。 | 根据省林业厅要求和全省林业“十三五”规划编制进展情况，及时完善和充实我局林业“十三五”发展规划内容。 | 上报我局“十三五”发展规划草案。 | 开展《白龙江林业管理局“十三五”发展规划》执行情况督查，确保规划执行 | 党委常委、副局长 蒋太明 | 计财处 | 机关各处室和林区各单位
12 | 组织项目申报，加强项目管理，突出建设投资效果。 | 继续争取国家和省上对我局林果产业、苗木培育、林下种养、林产品加工、生态旅游、基础设施建设等方面的支持力度，加快林区基础设施建设和经济发展。 | 向省林业厅汇报，争取2015年重点项目建设资金。在林业基础设施建设、种苗项目、森林防火项目、林业有害生物防治项目等方面争取重点支持。 | 按要求组织完成建设项目可行性研究报告的编制和上报工作。 | 按照省林业厅2015年下达的林业基本建设项目资金计划，组织项目实施。 | 组织开展项目监督检查。 | 党委常委、副局长 蒋太明 | 计财处 | 造林处、产业处、资源处、防火办
13 | 统一林区会计核算实现会计电算化 | 认真落实天然林资源保护工程财政资金会计核算操作规程（暂行）》等4个办法，并实现会计电算化。 | 实现会计科目设置，做到手工账和电子账平稳过渡。 | 对于过渡时出现的质疑，邀请软件公司现场指导。 | 全面完成手工账到电子账平稳过渡。 | 落实白龙江林管局关于印发《天然林资源保护工程财政资金会计核算操作规程（暂行）》等4个办法，全面实现会计电算化。 | 党委常委、副局长 蒋太明 | 计财处 | 审计处、天保办、各天保工程实施单位
14 | 全面落实部门预算 | 2015年财政预算已经细化到各基层单位，根据2015年预算，组织各基层单位开展2016年预算，并积极协调、汇报、解决基层有关单位经费标准偏低的问题。 | 根据2015年预算资金，摸清各预算执行单位单位基本情况，测算各单位经费支出情况。 | 召开各单位负责人会议，统一思想，提出解决问题的办法。 | 召开部门预算布置会，组织各单位预算会计开展2016年部门预算。 | 完成2016年部门预算“二上”工作，并积极协调、汇报、解决各预算执行单位存在的问题。 | 党委常委、副局长 蒋太明 | 计财处 | 人事处、劳社处、办公室、组织部、各直属事业单位
15 | 国有林场改革机构编制和岗位设置方案制定 | 制定白龙江林区国有林场改革机构编制和岗位设置方案。 | 调查摸底，统计汇总基础数据。 | 根据各方意见建议，反复修改完善制定机构编制和岗位设置初步方案 | 根据省上国有林场改革工作进度和安排部署，积极配合，做好相关工作。 |  | 党委常委、副局长 黄华明 | 人事处 | 劳社处、造林处，各林业局
16 | 事业单位公开招录 | 根据各事业单位空编情况，通过公开招考，补充事业单位工作人员。 | 对各单位职数空缺及拟招录情况进行摸底、汇总，申报招录计划。 | 网上报名资格审查、配合省厅组织笔试、面试。 | 对入围人员进行体检和考察，办理人事审批手续，介绍至用人单位，确定岗位等级，签订聘用合同。 |  | 党委常委、副局长 黄华明 | 人事处 | 党委工作部、纪委、劳社处，各事业单位
17 | 干部教育培训 | 与陇南师院联合举办行政文秘专业培训班，共培训2个班100人，培训时间为一学期。 |  | 与陇南师院沟通衔接合作培训事宜，制定培训计划方案，发布培训通知组织报名。 | 组织考试选拔培训人员；通知报到，培训开班；按培训方案开展培训工作 | 按培训方案组织教学培训、学员日常管理和考核。 | 党委常委、副局长 黄华明 | 人事处 | 各单位
18 | 专业技能培训 | 与国家林业局管理干部学院联合举办第二期中青年业务骨干培训班。 | 与国家局管理干部学院沟通衔接委托培训事宜。 | 确定培训课程，开展培训和考核。 |  |  | 党委常委、副局长 黄华明 | 人事处 | 各单位
19 | 技工管理 | 组织2015年工勤岗位人员技术等级考核 |  | 根据省上相关政策规定，在认真摸底的基础上下发文件，确定考区、培训时间，完成报名备案工作。 | 组织工勤岗位人员技术等级考核，专业理论知识和实际操作培训，负责试卷命题、阅卷、登分和巡考工作。 | 确定并上报合格人员名单，办理相应资格证书。 | 党委常委、副局长 黄新 | 劳社处 | 各单位
20 | 养老保险 | 做好2015年离退休人员养老金待遇调整工作 |  | 根据政策规定及时落实离退休人员养老金待遇调整。 |  |  | 党委常委、副局长 黄新 | 劳社处 | 各单位
21 | 工伤保险 | 做好2015年工伤保险待遇调整工作 |  |  | 根据政策规定，及时落实工伤人员工伤保险待遇调整。 |  | 党委常委、副局长 黄新 | 劳社处 | 各单位
22 | 医疗保险 | 将办公地点位于兰州的林业科学研究所、中心医院安宁社区卫生中心两个单位的医疗保险纳入省直医保 |  | 积极做好两地医保参保登记衔接工作。核定两个单位参加省直医保人员范围、缴费基数、缴费金额，将两个单位医疗保险纳入省直医保。 |  |  | 党委常委、副局长 黄新 | 劳社处 | 林科所、中心医院
23 | 推进事企分离工作，加快国有林场改革。 | 制定《白龙江林管局国有林场改革事企分离方案》，推进国有林林场改革。 | 考核林区企业年度经营目标责任书执行情况；安排事企分离和企业管理工作；修订《关于规范事企分离加强企业管理的指导意见》。 | 研究制定《白龙江林管局国有林场改革事企分离方案》。 | 开展事企分离、企业经营管理工作调研；广泛征求各方面意见修改完善事企分离方案。 | 向管理局提交事企分离和企业经营管理调研报告；向管理局相关会议提交、研究确定《白龙江林管局国有林场改革事企分离方案》。 | 党委常委、副局长 黄新 | 产业处 | 计财处 人事处 劳动和社会保障处 各单位
24 | 加强与地方政府旅游合作，促进森林旅游业发展。 | 积极参与甘南州旅游大景区战略，加快冶力关森林公园建设步伐。 | 总结森林公园保护、建设与森林旅游工作所取得的成效、建设经验及存在的主要问题。提出进一步加强森林公园与森林旅游工作的意见和建议。 | 研究制定支持甘南地区旅游业发展的意见；协商成立“冶力关大景区筹备领导小组”；参与制定甘南州冶力关大景区管理体制改革意见。 | 对各森林公园进行实地监督检查，重点检查总体规划、资源保护、占用林地等方面情况。督促森林公园做好总规编制工作。 | 协调配合森林公园开展招商引资，吸引社会资本投资林区旅游服务业，推进旅游配套设施建设，完善旅游服务接待设施。 | 党委常委、副局长 黄新 | 产业处 | 计财处 资源处 防火办 各林业局
25 | 加快祁连酒业公司提质增效步伐 | 全力推动祁连酒业公司在“新三板”挂牌上市工作，解决公司发展资金问题； 健全激励约束机制，落实全面绩效管理，激发企业内生增长活力。 | 协助祁连酒业公司对绩效管理体系进行顶层设计；探索产权制度改革的途径并提出工作方案。 | 采取引进战略投资者、增资扩股等多种形式，提高投资主体多元化结构为目标，与意向合作伙伴展开实质性洽谈。 | 协助制定并修改公司考核制度，协调各类考核制度上报、审批；做好内部股权调整、资产确权、银行债务处理等工作，为公司上市创造必要条件。 | 完成职工持股流转、酒厂土地变性，为2016年公司在“新三板”挂牌做好准备；调研绩效管理实施效果，提出意见建议。 | 党委常委、副局长 黄新 | 产业处 | 计财处 办公室 酒业公司
26 | 倡导和支持林区职工发展集体、个体经济。 | 召开全林区种养殖经济经验交流暨表彰会，大力倡导、鼓励发展林下经济；出台《白龙江林业管理局林下经济产业发展实施方案》。 | 总结上年度林区职工发展林下经济情况；在管理局年度工作会议期间召开产业专业会议，对职工发展林下经济工作进行安排。 | 制定召开林区种养殖经济经验交流暨表彰会工作方案，提交会议研究后下发文件。 | 开展林下产业发展调研；实地调研检查现场观摩点；召开筹备会议，研究会议相关事宜；召开经验交流暨表彰会。 | 研究制定《白龙江林业管理局林下经济产业发展实施方案》，印发全林区，深入推进我局林下经济产业发展，拓宽职工增收领域。 | 党委常委、副局长 黄新 | 产业处 | 工会 计财处 资源处 防火办 各单位
27 | 双联行动持续有效推进 | 部署年度帮扶工作；宣传政策，加强培训，加快产业步伐；加强基层组织建设，夯实基础保证；促进六大任务协调推进，强化三大工程建设。 | 走访慰问，了解民意；化解矛盾，维护社会和谐稳定；培训致富技能，夯实产业发展基础。 | 协助春耕生产，壮大富民产业；提供技术、信息，促进劳务经济； | 督促指导，确保年度工作计划完成；培训双联干部，提高业务水平。 | 检查考核年度帮扶计划完成情况，确保年人均17%的增长目标实现。 | 各联系村 责任领导 | 双联办 | 各双联单位、机关各部门